# ЗАТВЕРДЖЕНО

# Розпорядження голови

облдержадміністрації

13.05.2010	№ 157

План комплексних заходів

з підготовки житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2010/11 року та сталого

проходження опалювального сезону

| № п/п | Захід | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести першочергові наради господарських активів міст обласного значення з підведення підсумків опалювального сезону, аналізу виявлених недоліків та завдання по підготовці до нового опалювального сезону | райдержадміністрації, міськвиконкоми | травень |
| 2 | На підставі аналізу функціонування об’єктів житлово-комунального господарства усіх форм власності в опалювальному сезоні 2009/10 року розробити заходи з підготовки зазначених об’єктів до роботи взимку 2010/11 року ( з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України та чинного законодавства щодо впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання, матеріалів) та запобіганню виникнення аварій на цих об’єктах (з забезпеченням погашення заборгованості підприємствами комунальної теплоенергетики за спожитий газ). | райдержадміністрації, міськвиконкоми | травень |
| 3 | Забезпечити виконання робіт з перевірки димовентиляційних каналів житлового фонду | райдержадміністрації, міськвиконкоми | 1 жовтня 2010р. |
| 4 | Забезпечити виконання робіт з підготовки житлового фонду з видачею паспортів готовності | райдержадміністрації, міськвиконкоми | 1 жовтня 2010р. |
| 5 | Привести у відповідність до фактичних економічно обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги або передбачити у місцевих бюджетах кошти на погашення різниці в тарифах відповідно до статті 14, 30, 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” та статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” | райдержадміністрації, міськвиконкоми | постійно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Забезпечити підготовку підприємств, установ і організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2010/11 року | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 1 жовтня 2010р. |
| 7 | Створити оперативні групи та забезпечити контроль за реалізацією заходів з підготовки об’єктів життєзабезпечення населених пунктів до роботи в опалювальному сезоні 2010/11 року | райдержадміністрації, міськвиконкоми | травень |
| 8 | Забезпечити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо надання населенню якісних послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, консультацій і роз’яснень із зазначених питань | райдержадміністрації, міськвиконкоми | постійно |
| 9 | Сприяти укладанню договорів теплопостачальних організацій та газовидобувних підприємств з бюджетними установами і організаціями на споживання природного газу і теплової енергії у межах коштів, передбачених на їх оплату в кошторисах на утримання цих установ і організацій | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | постійно |
| 10 | Розглянути рівень заборгованості та стан розрахунків за житлово-комунальні послуги споживачів усіх рівнів, в тому числі установ і організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, розробити та забезпечити виконання заходів з погашення заборгованості | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | постійно |
| 11 | Визначити підприємства, на яких постійно зростає заборгованість і не проводяться поточні розрахунки за спожитий природний газ, електричну та теплову енергії, та вжити заходів щодо погашення ними заборгованості із розробленням відповідних графіків. | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 1 серпня 2010р. |

Заступник голови -

керівник апарату

облдержадміністрації                                                                                                    						        В.О. Пархоменко