# Затверджено

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

14.11.2008         № 372

# Заходи

# з підготовки та проведення представлення аграрного потенціалу області в рамках експозиції України

# на Міжнародній виставці-ярмарку ,,Grüne Woche – 2009”

| № п/п | Назва заходу |  | Відповідальні | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розроблення та подання на затвердження складу офіційної делегації області, концепції та тематико-експозиційного плану представлення аграрного потенціалу області, ділової програми участі офіційної делегації, кошторису витрат на підготовку та участь у зазначеній виставці-ярмарку | Оргкомітет |  | 18.11.2008 |  |
|  | Проведення конкурсного відбору претендентів на виконання робіт по створенню обласної галузевої експозиції, рекламно-поліграфічної, інформаційної та сувенірної продукції на договірній основі (організації-розпорядника) | Оргкомітет |  | До 18.11.2008 |  |
|  | Проведення опитування підприємств, організацій області та установ, які працюють в сфері АПК з перспектив розвитку співробітництва з Німеччиною та організації переговорів, зустрічей з німецькими підприємствами, бізнесовими структурами в ході проведення презентації області. Надання списків підприємств-учасників області та бізнесових структур ФРН, з якими вони мають зустрітися під час презентації | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації спільно з ТОВ ,,Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба” |  | До 05.12.2008 |  |

|  | Аналіз та узагальнення пропозицій підприємств області щодо участі в презентації Полтавської області на виставці з питань: підготовки презентації секторів АПК та провідних підприємств області; інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів підприємств області; зовнішньої економічної діяльності | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Головне управління економіки облдержадміністрації | До 23.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розробка програми культурних заходів, які будуть проходити в рамках презентації Полтавської області на виставці та подання на розгляд організаційному комітету | Управління культури облдержадміністрації спільно з відділом туризму і курортів облдержадміністрації | До 21.11.2008 |
|  | Розробка програми та комп’ютерних презентацій секторів АПК області, а також пропозицій до інвестування: екологічне землеробство; переробна промисловість; розвиток тваринництва; виробництво комбікормів; виробництво мінеральних вод; проекти з енергозбереження та біопальне; ,,зелений туризм” та рекреації; сільськогосподарська освіта та консультування | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Полтавською аграрною академією та ТОВ ,,Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба” | До 28.11.2008 |
|  | Підготовка ескізного проекту розміщення виставкової експозиції Полтавської області | Організація-розпорядник | До 20.11.2008 |
|  | Розробка програми та сценарного плану проведення представлення агропромислового потенціалу області; подання організаційному комітету на затвердження | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Організація-розпорядник | До 26.12.2008 |

|  | Підготовка та узгодження списку запрошених на відкриття експозиції області для подальшої розсилки запрошень | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації | До 20.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Погодження в МЗС України технічних завдань на відрядження для членів делегації-державних службовців. Повідомлення Посольства України в ФРН про склад делегації області | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | До 20.12.2008 |
|  | Подання звіту голові облдержадміністрації щодо виконання заходів з підготовки та проведення представлення аграрного потенціалу області в рамках експозиції України на Міжнародній виставці-ярмарку ,,Grüne Woche - 2009” | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | 28.12.2008 |
|  | Проведення роботи щодо залучення до участі у заході представників земляцтв України в ФРН | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | До 10.01.2009 |
|  | Підготовка інформаційних матеріалів для перекладу німецькою мовою для публікації каталогу учасників презентації, запрошень та програми презентації | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | До 28.11.2008 |

|  | Направлення на адресу Посольства України в ФРН: плану проведення презентації; складу офіційної делегації; переліків підприємств-учасників області та бізнесових структур ФРН, з якими вони мають зустрітися під час проведення заходів; складу представників підприємств регіону; програми культурно-мистецьких заходів | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | До 05.01.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підготовка відеофільму про аграрний потенціал Полтавської області (німецькою мовою) | Оргкомітет, Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, ОДТРК ,,Лтава” | До 05.01.2009 |
|  | Розробка програми та проведення роботи з організації протокольних офіційних зустрічей керівництва області | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації за участю Посольства України в ФРН | До 05.01.2009 |
|  | Публікація каталогів та підготовка рекламно-іміджової продукції | Організація-розпорядник | До 25.12.2008 |
|  | Збір експонатів (виставкового обладнання, презентаційної та дегустаційної продукції). Транспортування вантажу до Києва | Організація-розпорядник | До 16.12.2008 |
|  | Заїзд та розміщення групи забезпечення | Оргкомітет | З 10.01.2009 |

|  | Монтаж експозиції області в українському павільйоні на території виставкового центру в м. Берлін | Організація-розпорядник спільно з ТОВ ,,Український виставково-інформаційний центр” | 14-15.01.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Розміщення офіційної делегації області в м. Берліні | Оргкомітет, Організація-розпорядник | З 13.01.2009 |
|  | Проведення генеральної репетиції заходу | Оргкомітет | 15.01.2009 |
|  | Організація висвітлення в обласних ЗМІ представлення агропромислового потенціалу області на виставці ,,Grüne Woche – 2009” | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, ОДТРК ,,Лтава”, газета ,,Зоря Полтавщини” | 16-17.01.2009 |
|  | Відкриття експозиції Полтавської області | Оргкомітет | 16.01.2009 |
|  | Демонтаж експозиції області | Організація-розпорядник спільно з ТОВ ,,Український виставково-інформаційний центр” | 25.01.2009 |

Заступник голови-керівник

апарату облдержадміністрації	                              С.А. Соловей