Додаток 1

до рішення  дванадцятої сесії

обласної ради шостого скликання

від 29 серпня 2012 року

4. Завдання і заходи програми

впровадження в Полтавської області другої фази Проекту ЕС та ПРООН

«Місцевий розвиток, орієнтований на  Громаду» на 2012 – 2015 роки

| Найменування Завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий, бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень | у тому числі за роками |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 |  |  |  |  | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мобілізація ресурсів для фінансування спеціальних програм та проектів за пріоритетами Проекту | мікропроекти громад області за пріоритетами Проекту | 45 | 33 | 12 | Забезпечення виділення співфінансування на реалізацію громадських ініціатив для поліпшення базової місцевої інфраструктури. | Полтавська облдержадміністрація | Кошти обласного бюджету | 2323,40 | 1555,40 | 768,00 |
|  |  |  |  |  |  | Лохвицька райдержадміністрація |  | 169,99 | 169,99 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Гадяцька райдержадміністрація |  | 258,40 | 258,40 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Зінківська райдержадміністрація |  | 191,62 | 191,62 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Котелевська райдержадміністрація |  | 159,29 | 159,29 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Семенівська райдержадміністрація |  | 193,69 | 193,69 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Чутівська райдержадміністрація |  | 158,40 | 158,40 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Полтавська райдержадміністрація |  | 243,01 | 243,01 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кобеляцька райдержадміністрація |  | 181,00 | 181,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Новосанжарська райдержадміністрація |  |  | 0 | 256,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кременчуцька райдержадміністрація |  |  | 0 | 256,00 |
|  |  |  |  |  |  | Оржицька райдержадміністрація |  |  | 0 | 256,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кошти районних бюджетів + додаткові кошти |  | 1919,00 | 1919,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» |  | 2512,52 | 2512,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти членів громад у відібраних районах |  | 373,94 | 373,94 |  |
| Разом за програмою |  |  |  |  |  |  |  | 7128,86 | 6360,86 |  |

Перелік мікропроектів, які реалізуються громадами районів області

у другій фазі проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та які відібрані за основною квотою

| № п/п | Район | Назва мікропроекту за проектно-кошторисною документацією | Назва громадської організації | Село/ селище | Загальна вартість мікропроекту | Внески партнерів Проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Організація громади |  | Кошти району |  | Обласний бюджет 2012 | Проект |
| 1 | Лохвицький | Капітальне будівництво системи вуличного освітлення та на енергозберігаючі заходи в с. Лука ГО "Водограй» - ремонт ліній вуличного освітлення | Лучанська громадська організація "Водограй" | с.Лука | 163452 | 8173 |  | 98561 |  | 40863 | 15855 |
| 2 | Лохвицький | Покращення водопостачання в с.Яшники Свиридівської сільської ради Лохвицького району ГО "Надія» – капітальний ремонт водогону | Громадська організація "Надія" | с.Яшники | 185994 | 9300 |  | 50218 |  | 46499 | 79977 |
| 3 | Лохвицький | Покращення системи водопостачання в с.Луценки. Капітальний ремонт | Луценківська громадська організація "Нептун" | с.Луценки | 128250 | 6413 |  | 83362 |  | 0 | 38475 |
| 4 | Лохвицький | Енергозберігаючі заходи в с.Бодаква Лохвицького району Полтавської області – капітальне будівництво вуличного освітлення | Бодаквянська громадська організація "Джерело" | с.Бодаква | 156516 | 7828 |  | 31303 |  | 39128 | 78257 |
| 5 | Лохвицький | Енергозберігаючі заходи в дитсадку с.Піски. Капітальний ремонт | Пісківська громадська організація "Мрія" | с. Піски | 174014 | 8702 |  | 43503 |  | 43503 | 78306 |
| По району разом |  |  |  |  | 808226 | 40416,00 |  | 306947 |  | 169993 | 290870 |
| 1 | Чутівський | Енергозберігаючі заходи в будівлі Кочубеївської ЗОШ І – ІІI ступенів в с. Кочубеївка, з виконанням капітального ремонту по заміні вікон і частково дверей на металопластикові | Черняківська сільська громадська організація "Спільна Думка" | с.Кочубеївка | 153605 | 7703 |  | 30699 |  | 38401 | 76802 |
| 2 | Чутівський | Енергозберігаючі заходи в будівлі Новокочубеївської ЗОШ І – ІІI ступенів в с. Нова Кочубеївка, з виконанням капітального ремонту по заміні вікон і частково дверей на металопластикові | Новокочубеївська сільська громадська організація "Спільна Надія" | с.Нова Кочубеївка | 162614 | 8000 |  | 34614 |  | 40000 | 80000 |
| 3 | Чутівський | Покращення медичних послуг АЗПСМ с. Василівка шляхом реконструкції приміщень нежитлової будівлі під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Леніна, 2, с. Василівка Чутівського району Полтавської області | Василівська сільська громадська організація "Довіра і єдність" | с.Василівка | 162295 | 8100 |  | 34195 |  | 40000 | 80000 |
| 4 | Чутівський | Енергозберігаючі заходи в будівлі Филенківської ЗОШ І – ІІІ ступенів в с.Филенкове, з виконанням капітального ремонту по заміні вікон на металопластикові | Філенківська сільська громадська організація "Джерело Надії" | с.Філенкове | 165355 | 8272 |  | 37083 |  | 40000 | 80000 |
| По району разом |  |  |  |  | 643869 | 32075 |  | 136591 |  | 158401 | 316802 |
| 1 | Кобеляцький | Енергозберігаючі заходи за рахунок капітального ремонту дитсадка "Калинка" по вул. Центральна, 112 в с.Канави, Кобеляцького району, Полтавської області | Канавська сільська громадська організація "Лідер" | с.Канави | 155870 | 7801 |  | 31201 |  | 38933 | 77935 |
| 2 | Кобеляцький | Покращення водопостачання за рахунок реконструкції водогону та артсвердловини в с. Озера Кобеляцького району, Полтавської області | Громадська організація "Джерело" | с.Озера | 149059 | 7460 |  | 29809 |  | 37265 | 74525 |
| 3 | Кобеляцький | Реконструкція мережі по вуличному освітленню від КТП - 605, КТП - 668 в с. Кунівка, КТП - 60, КТП-504 в с. Ліщинівка, КТП -53 с.Галі-Горбатки.КТП- 57 в с. Яблунівкаунівка Кобеляцького райну Полтавської області | Кунівська сільська громадська організація "Прогрес" | с. Кунівка (а також Ліщинівка, Гаї-Горбатки та Яблунівка) | 156597 | 7830 |  | 31321 |  | 39148 | 78298 |
| 4 | Кобеляцький | Капітальний ремонт водогону в с.Ганжівка | Золотарівська сільська громадська організація «Ганжівка» | с.Ганжівка | 262600 | 13249 |  | 103701 |  | 65650 | 80000 |
| По району разом |  |  |  |  | 724126 | 36340 |  | 196032 |  | 180996 | 310758 |
| 1 | Котелевский | Енергозберігаючі заходи в дитячому садку с.Більськ.Котелевського району Полтавського району Капітальний ремонт покрівлі з утепленням перекриття | Більська сільська громадська організація "Народне віче" | с.Більськ | 159886 | 7994 |  | 31977 |  | 39972 | 79943 |
| 2 | Котелевский | Енергозберігаючі заходи ( капітальний ремонт) в Милорадівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради по вул. Жовтнева, 33 в с. Милорадове, Котелевського району Полтавської області. | Милорадівська сільська громадська організація "Світанок" | с.Милорадове | 160600 | 8600 |  | 32000 |  | 40000 | 80000 |
| 3 | Котелевський | Енергозберігаючі заходи (капітальний ремонт) в Козлівщинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради по вул..Жовтневій,1 в с.Козлівщина Котелевського району Полтавської області | Козлівщинська сільська громадська організація "Промінь" | с.Козлівщина | 157300 | 7865 |  | 31460 |  | 39325 | 78650 |
| 4 | Котелевський | Енергозберігаючі заходи в дитсадку с.Велика Рублівка.Котелевського району Полтавського району Капітальний ремонт будівлі з заміною вікон та дверей. | Великорублівська сільська громадська організація "Рублівка" | с.Велика Рублівка | 159956 | 7998 |  | 31991 |  | 39989 | 79978 |
| По району разом |  |  |  |  | 637742 | 32457 |  | 127428 |  | 159286 | 318571 |
| 1 | Гадяцький | Покращення водопостачання в с.Хитці Гадяцького району Полтавської області – реконструкція водопровідних мереж | Громадська організація "Відродження" с.Хитці | с.Хитці | 298400 | 17650 |  | 126150 |  | 74600 | 80000 |
| 2 | Гадяцький | Проведення енергозберігаючих заходів (капітальний ремонт) в ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Сватки Гадяцького району Полтавської області | Громадська організація "Успіх" | с.Сватки | 252000 | 12600 |  | 96400 |  | 63000 | 80000 |
| 3 | Гадяцький | Проект «Покращення водопостачання в с.Великі Будища Гадяцького району Полтавської області – реконструкція водопровідних мереж (перша черга) | Громадська організація "Надія" | с.Великі Будища | 293000 | 14650 |  | 125100 |  | 73250 | 80000 |
| 4 | Гадяцький | Проект «Проведення енергозберігаючих заходів (капітальний ремонт) в ЗОШ 1-3 ст. с.Сари Гадяцького району Полтавської області (друга черга – заміна дерев’яних вікон на металопластикові)» | Громадська організація "Село-мій дім" | с.Сари | 190207 | 15755 |  | 46900 |  | 47552 | 80000 |
| По району разом |  |  |  |  | 1033607 | 60655 |  | 394550 |  | 258402 | 320000 |
| 1 | Семенівський | Реконструкція вуличного освітлення сіл. Степанівка та Бурімка Семенівського району Полтавської області | Степанівська сільська громадська організація "Граніт" | с.Степанівка та с.Бурімка | 174656 | 14992 |  | 36000 |  | 43664 | 80000 |
| 2 | Семенівський | Реконструкція вуличного освітлення села Вербки Семенівського району Полтавської області | Семенівська районна громадська організація "Вербки" | с.Вербки | 152887 | 7644 |  | 30577 |  | 38222 | 76444 |
| 3 | Семенівський | Проведення енергозберігаючих заходів: реконструкція системи теплопостачання дитячого садка "Подоляночка" в с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області | Семенівська районна громадська організація "Веселоподільська" | с.Веселий Поділ | 241775 | 19934 |  | 81397 |  | 60444 | 80000 |
| 4 | Семенівський | Капітальний ремонт Погребняківської ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна віконних та дверних блоків на металопластикові)" в с.Погребняки Семенівського району Полтавської області | Семенівська районна громадська організація "Мрія" | с.Погребняки | 205423,2 | 10273,64 |  | 62894,36 |  | 51355,2 | 80900 |
| По району разом |  |  |  |  | 774741,2 | 52843,64 |  | 210868,36 |  | 193685,2 | 317344 |
| 1 | Полтавський | Енергозберігаючі заходи в школі с.Чорноглазівка із заміни деревяних вікон та дверей на металопластикові | Чорноглазівська громадська організація "Світло надії" | с.Чорноглазівка | 222599 | 11549 | 75400 |  | 55650 |  | 80000 |
| 2 | Полтавський | Реконструкція системи водопостачання села Головач | Громадська організація "Добробут" села Головач | с.Головач | 300000 | 15000 | 130000 |  | 75000 |  | 80000 |
| 3 | Полтавський | Реконструкція водопровідної мережі від свердловини №3 до відгалуджень на вул.Кооперативну та вул. Партизанську в с. Жуки Полтавського району | Тахтаулівська громадська організація "Злагода" | с.Жуки | 171202 | 8563 | 39843 |  | 42796 |  | 80000 |
| 4 | Полтавський | Енергозберігаючі заходи: реконструкція вуличного освітлення с.Мачухи | Громадська організація с.Мачухи "Успіх" | с.Мачухи | 278252 | 14574 | 114725 |  | 69563 |  | 79390 |
| По району разом |  |  |  |  | 972053 | 49686 |  | 359968 |  | 243009 | 319390 |
| 1 | Зіньківський | Капітальний ремонт (заміна вікон) Бобрівницької загальноосвітньої школи І та ІІ ст.ступенів акредитації по вул. Гагаріна,36 в с. Бобрівник Зіньківського району Полтавської області | Обєднання громадян "Турбота" села Бобрівник | с.Бобрівник | 175600 | 16580 |  | 35120 |  | 43900 | 80000 |
| 2 | Зіньківський | Капітальний ремонт Проценківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.ступенів ( заміна деревяних вікон на металопластикові) | Проценківське сільське громадське обєднання "Тепло і затишок" | с.Проценки | 212100 | 10605 |  | 68470 |  | 53025 | 80000 |
| 3 | Зіньківський | Капітальний ремонт комунального закладу ясла-садку "Берізка" Опішнянської селищної ради (заміна деревяних вікон на металопластикові) | Громадська організація "Впевнений старт" смт Опішні | смт.Опішня | 174544 | 9339 |  | 42179 |  | 43636 | 79390 |
| 4 | Зіньківський | Капітальний ремонт Лютенськобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст ст.(заміна деревяних вікон на металопластикові) | Громадська організація "Від мрій до дій" | с.Лютеньські Будища. | 204250 | 32948 |  | 40850 |  | 51062 | 79390 |
| По району разом |  |  |  |  | 766494 | 69742 |  | 186619 |  | 191623 | 318780 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 6360858,20 | 373944,64 |  | 1919003,36 |  | 1555395,20 | 2512515,00 |

Начальник управління зовнішніх зносин

та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації									Д.В. Орлов