# ЗАТВЕРДЖЕНО

# Розпорядження голови

# облдержадміністрації

15.06.2011 № 244

## РОБОЧИЙ ПЛАН

із підготовки до проведення матчу за Суперкубок України з футболу в м. Полтаві на стадіоні „Ворскла” імені О.Бутовського між командами

ФК „Шахтар” (Донецьк) та ФК „Динамо” (Київ)

1. Організувати проведення поточного ремонту стадіону (часткова заміна пластикових стільців для глядачів, фарбування фасаду адмінбудинку стадіону), благоустрій прилеглої до нього території.

| До 30.06.2011. | Полтавський міськвиконком. |
| --- | --- |

2. Здійснити державний нагляд щодо відповідності конструкцій стадіону до вимог правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель та споруд.

| До 25.06.2011. | Територіальний державний комітет України з промислової безпеки охорони праці гірничого промислового нагляду по Полтавській області. |
| --- | --- |

3. Підготувати висновки багатогалузевого науково-технічного центру „ВІРА” щодо забезпечення відповідності технічного стану несучих конструкцій стадіону.

| До 25.06.2011. | Багатогалузевий науково-технічний центр „ВІРА”. |
| --- | --- |

4. Провести обстеження санітарно-технічного стану приміщень стадіону та привести їх у відповідність до санітарних норм.

| До 25.06.2011. | Державний заклад „Полтавська обласна санітарно-епідемічна станція”. |
| --- | --- |

5.Забезпечити належну охорону громадського порядку на стадіоні та прилеглій до нього території під час проведення матчу.

| 05.07.2011. | Управління МВС України в Полтавській області. |
| --- | --- |

6. Передбачити на випадок аварійної ситуації присутність на стадіоні двох дизельних електростанцій потужністю по 500 квт. на період проведення футбольного матчу.

| 05.07.2011. | Аварійно-рятувальний загін СП УМНС України в Полтавській області. |
| --- | --- |

7. Забезпечити супровід команд-учасниць Суперкубку машинами ДАІ на шляху руху аеропорт-готель-стадіон, а також супровід уболівальників команд від кордону м. Полтави до стадіону та за зворотнім напрямком.

| До 05.07.2011. | Управління ДАІ УМВС України в Полтавській області. |
| --- | --- |

8. Вирішити питання щодо виділення пожежної машини відповідно до регламенту проведення футбольного матчу.

| # 05.07.2011. | Управління МНС України в Полтавській області. |
| --- | --- |

9. Вирішити питання щодо виділення трьох машин швидкої допомоги відповідно до регламенту проведення футбольного матчу.

| 05.07.2011. | Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації. |
| --- | --- |

10. Забезпечити належну роботу технічних служб на період проведення футбольного матчу (електропостачання, постачання гарячої та холодної води).

| До 30.06.2011. | Обласне комунальне підприємство „Полтававодоканал”, Полтавське комунальне виробниче підприємство теплового господарства, Полтавське акціонерне товариство „Полтаваобленерго”. |
| --- | --- |

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації				 В.О.Пархоменко