|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | Розпорядження голови |
|  | облдержадміністрації |

04.04.2008	№105

ПЛАН

заходів з проведення додаткової імунізації населення

проти кору та краснухи на 2008 рік

| 1. Визначити, відповідно до інструктивних документів Міністерства охорони здоров’я України кількість населення, яке підлягає додатковій імунізації проти кору та краснухи в містах та районах області. |  |
| --- | --- |
| До 10 квітня 2008 року. | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з обласною санітарно – епідеміо-логічною станцією, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми. |
| 2. Забезпечити всі лікувально-профілактичні заклади необхідною кількістю одержуваних як гуманітарна допомога від ЮНІСЕФ і ВООЗ вакцин, шприців та коробок для безпечної утилізації використаних шприців та голок. |  |
| Квітень –листопад 2008 року. | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з обласною санітарно – епідеміологіч-ною станцією. |
| 3. Забезпечити підготовку та висвітлення заходів з профілактики кору та краснухи серед населення, проведення санітарно-просвітницької та роз’яснювальної роботи серед населення за допомогою засобів масової інформації. |  |
| Березень – червень 2008 року. | Управління охорони здоров’я, у справах преси та інформації, освіти та науки, справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з обласною санітарно – епідеміологіч- ною станцією, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з обласною організацією товариства Червоного Хреста України. |
| 4. Установити належний контроль за дотриманням умов ,,холодового ланцюга” під час транспортування, зберігання та використання вакцин. |  |
| Березень – червень 2008 року. | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з обласною санітарно – епідеміологіч-ною станцією, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з обласною організацією товариства Червоного Хреста. |
| 5. Вивчити стан напруженості імунітету проти кору та краснухи серед населення вікової групи від 16 до 29 років та про результати проінформувати Міністерство охорони здоров’я України. |  |
| Протягом року. | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з обласною санітарно – епідеміологіч- ною станцією. |
| 6. Сприяти закладам охорони здоров’я та державної санітарно-епідеміологічної служби в організації та проведенні додаткової імунізації населення, забезпеченні медичних бригад автотранспортними засобами, пально-мастильними матеріалами. |  |
| Квітень – листопад 2008 року. | Райдержадміністрації, міськвикон-коми. |
| 7. Провести додаткову імунізацію серед населення вікової групи від 16 до 29 років. |  |
| Квітень – листопад 2008 року. | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з обласною санітарно – епідеміологіч-ною станцією, райдержадміністрації, міськвиконкоми. |
| 8. Розглядати на засіданнях державних надзвичайних протиепідемічних комісій при районних державних адміністраціях, міськвиконкомах питання підготовки, проведення та підбиття підсумків з додаткової імунізації населення. |  |
| Щомісяця з травня по листопад 2008 року. | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з обласною санітарно – епідеміологіч-ною станцією, райдержадміністрації, міськвиконкоми. |
| 9. Забезпечити проведення санітарно – просвітницької та роз’яснювальної роботи з питань профілактики кору та краснухи в підвідомчих установах. |  |
| Березень – червень 2008 року. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. |

Заступник голови – керівник апарату

облдержадміністрації						С.А.Соловей