# ЗАТВЕРДЖЕНО

# Розпорядження голови

облдержадміністрації

21.04.2011 № 170

План комплексних заходів

з підготовки житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2011/12 року та сталого

проходження опалювального сезону

| № п/п | Захід | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести першочергові наради господарських активів міст обласного значення з підбиття підсумків опалювального сезону, аналізу виявлених недоліків та постановки завдання з підготовки до нового опалювального сезону | райдержадміністрації, міськвиконкоми | квітень |
| 2 | На підставі аналізу функціонування об’єктів житлово-комунального господарства усіх форм власності в опалювальному сезоні 2010/11 року розробити заходи з підготовки зазначених об’єктів до роботи взимку 2011/12 року (з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України та чинного законодавства щодо впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання, матеріалів) та запобігання виникненню аварій на цих об’єктах (з забезпеченням погашення заборгованості підприємствами комунальної теплоенергетики за спожитий газ). | райдержадміністрації, міськвиконкоми | квітень |
| 3 | Забезпечити виконання робіт із перевірки димовентиляційних каналів житлового фонду | райдержадміністрації, міськвиконкоми | 1 жовтня 2011року |
| 4 | Забезпечити виконання робіт з підготовки житлового фонду з видачею паспортів готовності | райдержадміністрації, міськвиконкоми | 1 жовтня 2011року |
| 5 | Привести у відповідність до фактичних економічно обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги або передбачити в місцевих бюджетах кошти на погашення різниці в тарифах відповідно до статей 14, 30, 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” та статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” | райдержадміністрації, міськвиконкоми | постійно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Забезпечити підготовку підприємств, установ і організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2011/12 року | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 1 жовтня 2011року |
| 7 | Створити оперативні групи та забезпечити контроль за реалізацією заходів з підготовки об’єктів життєзабезпечення населених пунктів до роботи в опалювальному сезоні 2011/12 року | райдержадміністрації, міськвиконкоми | квітень |
| 8 | Забезпечити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо надання населенню якісних послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, консультацій і роз’яснень із зазначених питань | райдержадміністрації, міськвиконкоми | постійно |
| 9 | Сприяти укладанню договорів теплопостачальних організацій та газопостачальних підприємств із бюджетними установами і організаціями на споживання природного газу і теплової енергії в межах коштів, передбачених на їх оплату в кошторисах на утримання цих установ і організацій | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | постійно |
| 10 | Розглянути рівень заборгованості та стан розрахунків за житлово-комунальні послуги споживачів усіх рівнів, у тому числі установ і організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, розробити та забезпечити виконання заходів із погашення заборгованості | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | постійно |
| 11 | Визначити підприємства, на яких постійно зростає заборгованість і не проводяться поточні розрахунки за спожитий природний газ, електричну та теплову енергії, та вжити заходів щодо погашення ними заборгованості з розробленням відповідних графіків | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 1 серпня 2011року |

Заступник голови-

керівник апарату

облдержадміністрації                                                                                                                В.О. Пархоменко