Додаток 1

до Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Полтавської області на 2026–2030 роки

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини

Полтавської області на 2026–2030 роки, обсяги і джерела фінансування; строки та етапи її виконання

| № з/п | Назва конкретного заходу Програми | Строки виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтований обсяг фінансування з розбивкою за роками, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього за Програмою | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Професійна творча діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Фінансова підтримка Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя, Полтавського академіч-ного обласного театру ляльок, Комунального закладу «Полтавська обласна філармонія», комунального закладу «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет | 683073,0 | 119210,0 | 131131,0 | 144244,0 | 144244,0 | 144244,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Реалізація проєктів спрямованих на підтримку ментального здоров’я вразливих верств населення |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.В. Гоголя, Полтавський академічний обласний театр ляльок, Комунальний заклад «Полтавська обласна філармонія», комунальний заклад «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради | Обласний бюджет | 450,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 1. |  |  |  |  |  | 683523,0 | 119300,0 | 131221,0 | 144334,0 | 144334,0 | 144334,0 |  |
| Напрям 2. Збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини, традиційної народної культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.1. Організація та проведення культурно-мистецьких заходів щодо відзначення державних свят, знаменних подій, пам’ятних, ювілейних дат, культурно-мистецьких та просвітницьких заходів; відзначення релігійно-громадських свят, молитовних сніданків, урочистих заходів |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет | 10312,0 | 1878,0 | 2053,0 | 2184,0 | 2073,0 | 2124,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Реалізація заходів за участі художніх аматорських колективів, окремих виконавців у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалях, святах, культурно-мистецьких заходах та популяризація професійного мистецтва за кордоном |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Забезпечення виплат діючих обласних премій у галузі літератури, мистецтва і культури |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет | 485,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Реалізації творчих проектів та заходів обласних осередків національних творчих спілок |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Проведення заходів по внесенню елемента «Технологія виконання вишивки «білим по білому» селища Решетилівка Решетилівського району Полтавської області» до Репрезентативного списку ЮНЕСКО |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Комунальна установа «Обласний Центр народної творчості та культурно-освітньої роботи» Полтавської обласної ради | Обласний бюджет | 625,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | 175,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 2. |  |  |  |  |  | 13672,0 | 2500,0 | 2700,0 | 2856,0 | 2770,0 | 2846,0 |  |
| Напрям 3. Бібліотечна та музейна справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. Впровадження інноваційних форм підтримки читання як процесу культурного, професійного та інтелектуального збагачення людини згідно Стратегії розвитку читання «Читання як життєва стратегія» |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П. Котляревського, Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара | Обласний бюджет | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Інтеграція електронних технологій в усі аспекти бібліотечної діяльності. Запровадження безконтактного контролю книговидачі (штрих-кодування) |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П. Котляревського, Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара | Обласний бюджет | 1015,0 | 20,0 | 20,0 | 925,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Здійснення заходів з обслуговування людей з порушенням зору. Придбання спеціалізованих комп’ютерів для осіб з порушеннями зору, ліцензованого програмного забезпечення та книг шрифтом Брайля |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П. Котляревського | Обласний бюджет | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Організація роботи Літньої польової археологічної школи для школярів, студентів навчальних закладів |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Комунальна установа «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради | Обласний бюджет | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 3. |  |  |  |  |  | 1515,0 | 190,0 | 140,0 | 1005,0 | 115,0 | 65,0 |  |
| Напрям 4. Мистецька освіта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4.1. Організація та проведення обласних конкурсів, олімпіад, виставок, концертів та інших заходів для учнів мистецьких шкіл області. Впровадження сучасних педагогічних технологій при організації та проведенні навчально-методичних та культурно-просвітницьких заходів |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Обласний методичний кабінет навчальних закладів мистецтва та культури | Обласний бюджет | 1020,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 260,0 | 260,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 4. |  |  |  |  |  | 1020,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 260,0 | 260,0 |  |
| Напрям 5. Охорона нерухомої культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5.1. Замовлення послуг з виготовлення пам’яткоохоронної документації |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Комунальний заклад «Центр охорони та досліджень пам’яток археології» Полтавської обласної ради, Комунальна установа «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради, сільські, селищні та міські ради | Обласний бюджет | 3972,0 | 2055,0 | 620,0 | 875,0 | 214,0 | 208,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети сільських, селищних та міських рад | У межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав- ством |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Проведення інвентаризації (моніторингу), визначення технічного стану об’єктів культурної спадщини |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Комунальний заклад «Центр охорони та досліджень пам’яток археології» Полтавської обласної ради, Комунальна установа «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради, сільські, селищні та міські ради | Обласний бюджет | 57,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети сільських, селищних та міських рад | У межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 5. |  |  |  |  |  | 4029,0 | 2065,0 | 631,0 | 887,0 | 226,0 | 220,0 |  |
| Напрям 6. Туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6.1. Створення та апробація нових туристичних маршрутів. |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет | 242,0 | 50,0 | 57,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 |  |
|  | 6.2. Реалізація проєктів з розвитку крафтового виробництва регіону, освітнього проєкту «Школа сільського зеленого туризму на Полтавщині» та інших соціальних туристичних проєктів |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет | 259,0 | 50,0 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |  |
|  | 6.3. Проведення маркетингових заходів турмагнітів області та створення (виготовлення) рекламно-презентаційної продукції, маркетингове просування туристичних продуктів, використовуючи таргетовану рекламу в соціальних мережах |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет | 330,0 | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 |  |
|  | 6.4. Розробка та популяризація маршрутів пам’яті Полтавської області |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет | 266,0 | 50,0 | 51,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
|  | 6.5. Проведення та участь у форумах регіонального та всеукраїнського рівнів. |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет | 350,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 |  |
|  | 6.6. Проведення конференцій та навчальних заходів з розвитку туризму та доступності до туристичних об’єктів. |  | 2026 – 2030 роки | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет | 239,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |  |
| Разом за напрямом 6. |  |  |  |  |  | 1686,0 | 315,0 | 330,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 |  |
| Напрям 7. Реалізація публічних інвестиційних проєктів галузі культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 7.1. Реалізація публічного інвестиційного проєкту «Поповнення фонду обласних бібліотек друкованими та електронними виданнями» |  | Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П. Котляревського, Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара | Обласний бюджет | 3374,0 | 630,0 | 662,0 | 694,0 | 694,0 | 694,0 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2. Формування безбар’єрного та адаптованого культурного середовища у закладах культури, спрямованого на підвищення доступності культурних послуг для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2026 – 2030 роки | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики обласної державної (військової) адміністрації, (за згодою), Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Полтавський фаховий коледж мистецтв імені М.В. Лисенка, сільські, селищні та міські ради | Обласний бюджет | 7900,0 | 0 | 7900,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджети сільських, селищних та міських рад | У межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві бюджети |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодав-ством |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3. Проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель закладів культури і мистецтва. | 2026 – 2030 роки | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики обласної державної (військової) адміністрації, Департамент культури і туризму обласної державної (військової) адміністрації, Департамент агропромислового розвитку обласної державної (військової) адміністрації, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П. Котляревського, Полтавський фаховий коледж мистецтв імені М.В. Лисенка, Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського, Комунальна установа «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.В. Гоголя | Обласний бюджет | 234982,0 | 77270,0 | 64616,0 | 61696,0 | 26600,0 | 4800,0 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансу-вання, не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 7. |  |  |  |  |  | 246256,0 | 77900,0 | 73178,0 | 62390,0 | 27294,0 | 5494,0 |  |
| Всього за Програмою |  |  |  |  |  | 951701,0 | 202420,0 | 208350,0 | 212019,0 | 175346,0 | 153566,0 |  |

Директор Департаменту

культури і туризму Полтавської

обласної державної

(військової) адміністрації														Ірина УДОВИЧЕНКО