## Лист1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
[11 empty] | 2011-07-07 |  | № 275
Пріоритети
будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури та прогнозні показники щодо залучення на ці цілі протягом 2012-2015 років коштів з державного бюджету
№ п/п | Найменування об’єкта, його місцезнаходження, вид робіт | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Проектна потуж-ність у відпо-відних одини-цях | Кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень |  | Будівельна готов-ність на 1 липня 2011р. відсо-ток | Обсяг фінансування з державного бюджету, тис. гривень |  |  |  |  | Введення в експлу-атацію (у від-повід-них одини-цях) | Форма влас-ності | Вид проектно-коштори-сної докумен-тації, ким і коли затверд-жена
|  |  | потуж-ність у відповід-них | Всього | залишок на 1 липня 2011 р. |  | Всього | в тому числі за роками:
|  |  | одиницях |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всього: | [5 empty] | 815739.39 | 485284.472 | 164619.512 | 120356.87 | 126779.89
| Об"єкти соціальної сфери | [5 empty] | 358465.39 | 137990.67 | 101555.99 | 56716.34 | 62202.39
1 | Будівництво дитячого садка-школи в мікрорайоні № 278, м.Кременчук | 2008-2012 | 160 місць/ 110 уч. місць | 27192 | 7400 | 72.79% | 7400 | 7400 |  |  |  | 160 місць/ 110 уч. місць | Кому-нальна | РП, Наказ УКБ МВК від 18.11.08 № 72
2 | Будівництво протитуберкульозного диспансеру по вул.Шилівській в м.Полтава (ІІІ черга, 1 та 2 пусковий комплекси) | 2007-2013 | 350 ліжок | 204231.29 | 172874.86 | 15.35% | 172874.86 | 100000 | 72874.86 |  |  | 350 ліжок | Кому-нальна | Розпоряд- ження КМУ від 20.04.2011 № 369-р
3 | Реконструкція кінотеатру "Дружба" під кіноконцертний зал з клубними приміщеннями в м.Гадяч. | 2005-2012 | 1 об. | 12840.2 | 3299.21 | 74.31% | 3299.21 | 3299.21 |  |  |  | 1 об. | Кому-нальна | РП, Розп. від 07.12.10 №93
4 | Реставрація краєзнавчого музею (перша черга) | 2008-2014 | 1об. | 24928.63 | 9992.13 | 59.92% | 9992.13 | 3000 | 3000 | 3992.13 |  | 1об. | Кому-нальна | РП, Наказ УКБ ОДА від 20.12.2010 №70
5 | Будівництво школи, м. Червонозаводське | 2001-2012 | 500 уч. місць | 21272.1 | 8255 | 61.19% | 8255 | 8255 |  |  |  | 500 уч. місць | Кому-нальна | РП, Наказ УКБ ОДА від 05.03.09 №16
6 | Реконструкція кінотеатру "Санжари" під центр культури і дозвілля з добудовою допоміжних приміщень в смт.Н.Санжари | 2006-2012 | 1об. | 4199.16 | 2479.16 | 40.96% | 2479.16 | 2479.16 |  |  |  | 1об. | Кому-нальна | РП, Наказ райвідділу культури, №3 від 02.02.09
7 | Будівництво їдальні Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату с.Кроти Пирятинського району | 2001-2012 | 75 пос. місць | 4966.5 | 1500 | 69.8% | 1500 | 1500 |  |  |  | 75 пос. місць | Кому-нальна | РП.Наказ Кротісь-кого буд.інтерн. № 26АВ від 05.03.2008
8 | Реконструкція будинку культури в с.Гоголеве Шишацького району | 2008-2012 | 1об. | 5392.3 | 4057.3 | 24.76% | 4057.3 | 4057.3 |  |  |  | 1об. | Кому-нальна | Наказ УКБ ОДА від 25.06.09 № 41
9 | Водозабезпечення сіл Лісок, Лісок - 2, м.Полтава | 2007-2014 | 4 км | 3858.77 | 1382 | 64.19% | 1382 |  |  | 1382 |  | 4 км | Кому-нальна | РП.Наказ УКБ Полтавськ. МВК № 8-з від 12.12.2009
10 | Реконструкція дошкільного навчального закладу № 4 по пров. Гористому, 11, м.Полтава | 2009-2014 | 1об. | 3825.84 | 3626 | 5.223% | 3626 |  |  | 3626 |  | 1об. | Кому-нальна | Наказ УКБ Полт.МВК № 53-з від 01.12.09
11 | Реконструкція терапевтичного корпусу 2-ї міської клінічної лікарні, м.Полтава | 2009-2015 | 69 ліжок | 9492.98 | 9000 | 5.193% | 9000 |  |  | 4500 | 4500 | 69 ліжок | Кому-нальна | Наказ УКБ Полт.МВК № 54-з від 01.12.09
12 | Реконструкція приміщення по вул.Ветеринарній, 32 під амбулаторію сімейної медицини в м.Полтава | 2009-2015 | 100 відв/зміну | 1159.27 | 1000 | 13.74% | 1000 |  |  |  | 1000 | 100 відв/зміну | Кому-нальна | РП, Наказ УКБ Полт.МВК № 54-з від 01.12.09
13 | Реконструкція харчоблоку спортивно-оздоровчого табору "Олімпійські надії", м.Полтава | 2009-2015 | 1об. | 1940.86 | 1700 | 12.41% | 1700 |  |  | 700 | 1000 | 1об. | Кому-нальна | РП, наказ СОТ "Олімпійські надії" №110-а від 24.08.09
14 | Реконструкція будівлі ДЮСШ №3 з плавання (басейну "Дельфін") по вул. Фрунзе, 9а, м.Полтава | 2011-2013 | 1об. | 7408 | 5408 | 27% | 5408 | 2000 | 3408 |  |  | 1об. | Кому-нальна | Наказ УКБ Полт.МВК № 31-з від 06.06.11
15 | Реконструкція міського центру реабілітації дітей-інвалідів до 18 років по вул.Калініна, 27а, м.Полтава | 2011-2013 | 1об. | 5831 | 2931 | 49.73% | 2931 | 1000 | 1931 |  |  | 1об. | Кому-нальна | Наказ УКБ Полт.МВК № 17-з від 29.03.11
16 | Реконструкція загальноосвітньої школи в с.Рунівщина Полтавського району | 2012-2015 | 180 уч. місць | 15420.1 | 15420.1 | 0% | 15420.1 | 2000 | 3000 | 5000 | 5420.1 | 180 уч. місць | Кому-нальна | РП, не затвердже-ний
17 | Добудова поліклінічного корпусу Полтавської ЦРЛ по вул. Комсомольській, 58-А в м. Полтаві | 2008-2015 | 651,7 кв.м. | 4196.9 | 3113.9 | 25.8% | 3113.9 |  |  | 1613.9 | 1500 | 651,7 кв.м. | Кому-нальна | РП. Наказ Полт. ЦРЛ від 21.07.08 №223
18 | Спортивний майданчик відкритого типу з АПК, м.Комсомольськ | 2008-2015 | 11780 кв.м. | 8333.13 | 2616.12 | 68.61% | 2606.12 |  |  | 606.12 | 2000 | 11780 кв.м. | Кому-нальна | РП, Наказ Упр.по інвест. та будів.МВК від 23.10.08 № 80-п
19 | Добудова спортивного залу та їдальні до загальноосвітньої школи № 1, м. Лубни | 2008-2013 | 120 пос. місць | 5394.49 | 3494.4 | 35.22% | 3494.4 | 1000 | 2494.4 |  |  | 120 пос. місць | Кому-нальна | РП, Рішення міск.ради від від 13.10.08 №332
20 | Реконструкція будівлі ЗОШ № 2 з надбудовою третього поверху та добудовою актового залу по вул. Радянській,62/1, (І черга) , м.Лубни | 2008-2014 | 1об. | 3411.69 | 2729.69 | 19.99% | 2729.69 |  | 500 | 1000 | 1229.69 | 1об. | Кому-нальна | РП, Розпор. МВК №382-р від 13.11.08
21 | Реконструкція Західної трибуни (5,6,7,8 сектори), естрада, футбольне поле,інформаційне табло стадіону "Центральний", м.Лубни | 2015-2017 | 1об. | 12551.98 | 12551.98 | 0% | 2000 |  |  |  | 2000 |  | Кому-нальна | РП, Рішення Лубен.МВК№ 217 від 27.08.09
22 | Реконструкція існуючого кінотеатру "Київська Русь" (із залою на 1000 глядачів) під клубну установу м.Лубни | 2014-2015 | 1об. | 30000 | 30000 | 0% | 30000 |  |  | 15000 | 15000 | 1об. | Кому-нальна | Виготов-ляється
23 | Реконструкція Велико-Павлівського сільського будинку культури Зіньківського району | 2014-2015 | 1об. | 1990.16 | 1990.16 | 0% | 1990.16 |  |  | 1000.16 | 990 | 1об. | Кому-нальна | РП, розп. Голови Зіньк. РДА
24 | Реконструкція операційного відділення Карлівської ЦРЛ по вул.Радевича в м.Карлівка | 2013-2014 | 224 кв.м. | 1980 | 1980 | 0% | 1980 |  | 980 | 1000 |  | 224 кв.м. | Кому-нальна | РП, не затвердж.
25 | Реконструкція районного будинку культури в смт.Оржиця | 2014-2015 | 1 об. | 4039.35 | 4039.35 |  | 4039.35 |  |  | 2000 | 2039.35 | 1 об. | Кому-нальна | РП, Наказ відділ культури і туризму від 30.08.10 №12
26 | Реконструкція пологового будинку Пирятинської ЦРЛ | 2013-2015 | 1 об. | 6000 | 6000 | 0% | 6000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 1 об. | Кому-нальна | Виготов-ляється
27 | Реконструкція приміщень друкарні з облаштуванням тренажерного залу ДЮСШ по вул Шевченкаа,4 в смт Решетилівка | 2013-2013 | 1 об. | 1715.6 | 1715.6 | 0% | 1715.6 |  | 1715.6 |  |  | 1 об. | Кому-нальна | РП, Виготов-лений
28 | Реконструкція районного будинку культури в смт Решетилівка | 2012-2015 | 1об. | 10374.06 | 10374.06 | 0% | 10374.06 | 2000 | 2000 | 3000 | 3374.06 | 1об. | Кому-нальна | РП. Виготов-лений
29 | Будівництво школи с.Демидівка, Решетилівський район | 1993-2017 | 192 уч.м. | 9500 | 9180 | 3.368% | 4000 |  |  |  | 4000 |  | Кому-нальна | Виготов-ляється
30 | Реконструкція шкільної майстерні Чорнухинської середньої школи під музей Г.С.Сковороди з благоустроєм території і етнографічної зони, по вул. Леніна, 49 в смт.Чорнухи | 2013-2015 | 1об. | 6149.19 | 6149.19 | 0% | 6149.19 |  | 2000 | 2000 | 2149.19 | 1об. | Кому-нальна | РП, не затвердж.
31 | Реконструкція приміщення ЦРЛ під центр матері і дитини в смт Шишаки | 2013-2013 | 1об. | 1161.43 | 1161.43 | 0% | 1161.43 |  | 1161.43 |  |  | 1об. | Кому-нальна | РП, Наказ Шишацької ЦРЛ від 30.12.10 № 196
32 | Добудова спального корпусу Шишацького ліцею-інтернату для обдарованих дітей (1черга) | 2013-2015 | 44 ліжк/ місць | 6000 | 6000 | 0% | 6000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 44 ліжк/ місць | Кому-нальна | Наказ Шишацької гімназії-інтернату № 344 від 12.12.10
33 | Добудова Рашівської ЗОШ Гадяцького району | 2015-2016 | 216 уч.м. | 3350 | 3350 | 0% | 2000 |  |  |  | 2000 | 216 уч.м. | Кому-нальна | Виготов-ляється
34 | Реконструкція системи теплопостачання Кобеляцької ЦРЛ | 2013-2013 | 1об. | 1490.7 | 1490.7 | 0% | 1490.7 |  | 1490.7 |  |  | 1об. | Кому-нальна | Наказ ЦРЛ № 42 від 12.02.09
35 | Реконструкція приміщення ЗОШ в с.Недогарки Кременчуцького району | 2013-2014 | 1об. | 3296.03 | 3296.03 | 0% | 3296.03 |  | 1000 | 2296.03 |  | 1об. | Кому-нальна | Виготов-лена
36 | Реконструкція приміщення ЗОШ в с. Чечелево Кременчуцького району | 2014-2016 | 1об. | 7454.17 | 7454.17 | 0% | 5000 |  |  | 2000 | 3000 |  | Кому-нальна | Виготов- лена
37 | Реконструкція Чутівського районного будинку культури в смт Чутове | 2015-2016 | 1об. | 3500 | 3500 | 0% | 1500 |  |  |  | 1500 |  | Кому-нальна | Виготов-ляється
38 | Реконструкція ДЮСШ з добудовою спортивного залу по вул.Карла Маркса,21а в м.Хоролі | 2014-2016 | 1об. | 4714 | 4714 | 0% | 3500 |  |  | 1000 | 2500 |  | Кому-нальна | ПКД Наказ Хорол. відділ освіти РДА від 27.05.09 №254
39 | Реконструкція стадіону "Старт"м.Миргород | 2014-2016 | 1об. | 7000 | 7000 | 0% | 4000 |  |  | 1000 | 3000 |  | Кому-нальна | Виготов-ляється
| Розвиток дорожного господарства | [5 empty] | 457274 | 314474 | 44300 | 48500 | 50000
40 | Будівництво мостового переходу через річку Дніпро, м.Кременчук | 2006-2019 | 4000 автом./рік | 5263500 | 5253110 |  | 178100 | 35300 | 44300 | 48500 | 50000 |  | Кому-нальна | ТЕО на затвердж. у КМУ
41 | Реконструкція автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (на м.Ростов-на-Дону) в обхід м.Лубен
42 | на ділянці км 197+000 - км 202+000 | 2010-2012 | 5 км | 123530 | 121816 | 1.388% | 105436 | 105436 |  |  |  | 5 км | дер жавна | Проект, Наказ Укравтодору від 17.03.2008 № 113
43 | на ділянці км 202+000 - км 207+000 | 2010-2012 | 4,794 км | 143118 | 139581 | 2.471% | 131530 | 131530 |  |  |  | 4,794 км | дер жавна | Проект, Наказ Укравтодору від 17.03.2008 № 114
44 | міст через р. Сула км 204+965 (будівництво) | 2010-2012 | 213,56 м | 68438 | 61680 | 9.875% | 42208 | 42208 |  |  |  | 213,56 м | дер жавна | Робочий проект, Наказ Укравтодору від 06.03.2009 № 92
| Розвиток комунального господарства | [5 empty] | 81301.354 | 32819.802 | 18763.522 | 15140.53 | 14577.5
45 | Реконструкція житлового будинка ОСББ "Моноліт" по вулиці Фурманова, 8 а в м.Полтава | 2012-2012 | 1 будинок | 3362.708 | 3362.708 | 0% | 3362.708 | 3362.708 |  |  |  | 1 будинок | ОСББ | Протокол зборів ОСББ від 22.02.2011
46 | Реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 в м.Кременчук | 2012-2012 | 1 об. | 3379.76 | 3379.76 | 0% | 3379.76 | 3379.76 |  |  |  | 1 об. | Кому-нальна | Наказ №9 від 22.06.2010 УКБ Кремен-чуцького МВК
47 | Оптимізація системи централізованого водопостачання з впровадженням енергозберігаючих заходів в м.Лубни | 2012-2012 | 1 об. | 2098.44 | 2098.44 | 0% | 2098.44 | 2098.44 |  |  |  |  | Кому-нальна | Наказ по відділу комуналь-ного господар-ства Лубенсь-кого МВК № 11/1 від 24.06.2010
48 | Реконструкція котельні кварталу №17 в м.Кременчук Полтавської обл. | 2012-2012 | 1 котельня | 7597.394 | 7597.394 | 0% | 7597.394 | 7597.394 |  |  |  | 1 котельня | Кому-нальна | Наказ №21 по КВП "Кременчуцьке міське УКБ" від 01.09.2009
49 | Мережа електрозабезпечення об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства м.Комсомольська - реконструкція | 2006-2013 | 1 об. | 8736.28 | 4700 | 46.2% | 4700 |  | 4700 |  |  | 1 об. | Кому-нальна | Наказ УпІтБ виконкому Комсомольської міської ради №87-п від 14.12.06
50 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. 50 років Жовтня в м.Гадяч Полтаської області (1 черга будівництво каналізаційної насосної станції очисних споруд в м.Гадяч Полтавської області) | 2014-2014 | 1 об. | 954.7 | 954.7 | 0% | 954.7 |  |  | 954.7 |  | 1 об. | Кому-нальна | Рішення 47 сесії 5 скликання Гадяцької міської ради від 13.07.2010
51 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора до міських очисних споруд в м.Гадяч Полтавської області (1-а черга ) | 2012-2012 | 1 об. | 960.5 | 960.5 | 0% | 960.5 | 960.5 |  |  |  | 1 об. | Кому-нальна | Рішення 47 сесії 5 скликання Гадяцької міської ради від 13.07.2010
52 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора до міських очисних споруд в м.Гадяч Полтавської області (2-а черга ) | 2013-2013 | 1 об. | 486.022 | 486.022 | 0% | 486.022 |  | 486.022 |  |  | 1 об. | Кому-нальна | Рішення 47 сесії 5 скликання Гадяцької міської ради від 13.07.2010
53 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора до міських очисних споруд в м.Гадяч Полтавської області (3-я черга ) | 2014-2014 | 1 об. | 608.33 | 608.33 | 0% | 608.33 |  |  | 608.33 |  | 1 об. | Кому-нальна | Рішення 47 сесії 5 скликання Гадяцької міської ради від 13.07.2010
54 | Будівництво каналізаційного колектору м.Гадяч. Блок спортзалу з ІТТ Гадяцького райвідділу УМВС України (зовнішні мережі каналізації - самопливна каналізаційна мережа по вул.Гетьманській) | 2015-2015 | 1 об. | 1000 | 1000 | 0% | 1000 |  |  |  | 1000 | 1 об. | Кому-нальна | Рішення 47 сесії 5 скликання Гадяцької міської ради від 13.07.2010
55 | Реконструкція водопровідних мереж смт Котельва по вул. Мічуріна, Калініна, Пушкіна | 2012-2012 | 1 об. | 1843.5 | 1843.5 | 0% | 1843.5 | 1843.5 |  |  |  | 1 об. | Кому-нальна | Рішення сесії Котелевської селищної ради від 03.06.2008
56 | Будівництво каналізаційної мережі та біологічних очисних споруд в смт Чутове | 2004-2015 | 1 об. | 11000 | 10000 | 9.091% | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1 об. | Кому-нальна | Рішення Чутівської районної ради від 22.02.2005
57 | Заміна мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання на котельні кв.176 вул. М.Говорова, 29а в м.Кременчуці | 2012-2015 | 1 котельня | 44310 | 44310 | 0% | 44310 | 11077.5 | 11077.5 | 11077.5 | 11077.5 | 1 котельня | Кому-нальна | КП "Теплоенерго" м.Кременчук
Вартість робіт та строки будівництва обєктів можуть змінюватись у залежності від коригування проектно-кошторисної документації та фактичних обсягів державного фінансування
Заступник голови
| облдержадміністрації | [7 empty] | О.М.Коваль