Додаток

до рішення пленарного засідання п’ятдесят першої сесії обласної ради восьмого скликання

2026 №

Звіт

про виконання Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки

Комплексна Програма розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) затверджена рішенням пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання 
від 29.12.2020 № 51 (зі змінами).

Метою Програми є сприяння соціально-економічному розвитку Полтавської області шляхом вдосконалення та модернізації інфраструктури сфери культури та мистецтва, надання якісних і доступних культурних послуг населенню, збереження та популяризації традиційної народної культури, її самобутності у контексті європейських цінностей.

Програма розроблена відповідно до законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про театри і театральну справу», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про музеї та музейну справу» та інших нормативно-правових актів; була спрямована на підвищення ефективності і діяльності закладів культури і мистецтва області, забезпечення оптимізації, модернізації, комп’ютеризації та охоплення широкосмуговим Інтернетом мережі закладів культури, оновлення книжкових фондів бібліотечної мережі; інтеграцію української культури та мистецтва у світовий культурний простір; якісне задоволення потреб громадян у культурних послугах, істотне підвищення якості дозвілля та осучаснення його форм.

Відповідальними за реалізацію заходів Програми були – Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної (військової) адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Обласний бюджет Програми передбачав суму в розмірі 581 869,0 тис. грн, з них на 2021 рік – 91 876,0 тис. грн, 2022 рік – 118 689,0 тис. грн, 2023 рік – 
115 230,0 тис. грн, 2024 рік – 125 760,0 тис. грн, 2025 рік – 130 314,0 тис. грн. Загальний обсяг фінансування програми за 2021 – 2025 роки склав 488 331,2 тис. грн, 2021 рік – 90 941,9 тис. грн, 2022 рік – 86 665,1 тис. грн, 2023 рік – 92 412,9 тис. грн, 2024 рік – 108 710,0 тис. грн, 2025 рік – 109 601,3 тис. грн.

Виконання Програми за 2021 – 2025 роки складає 84,0 %.

Програмою було передбачено фінансування дев’яти напрямків.

На використання коштів вплинуло обмеження щодо здійснення бюджетних видатків згідно з Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590.

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні переглянуто плановані потреби галузі, зокрема було відмінено фестивальну діяльність, зміщено пріоритетність з концертно-виставкової діяльності.

Напрям 1. Розвиток сфери культури сільських територій.

Планові показники на 2021 – 2025 роки не були визначені чітким обсягом фінансування, а складалися по напряму в межах бюджетного фінансування місцевих бюджетів.

Напрям 2. Розвиток культурно-мистецької інфраструктури.

Плановий показник по напряму 2 становить 6550,0 тис. грн.

З метою поліпшення матеріально-технічної бази обласних закладів культури  використано  кошти в 2021 році на загальну суму 6550,0  тис. грн, а саме,  придбано: ліхтарі та їх встановлення для освітлення фасаду; скануючі системи METIS EDS GAMMA; моноблоки з ПЗ (6 шт.); планетарний сканер для високоякісного сканування книжок, стародруків, карт, комп’ютера в комплекті з ПЗ (1 шт.), принтер (2 шт.), ноутбук Lenovo (1 шт.), телевізор Samsung (1 шт.); вітраж виставковий з висувними пуфами (1 шт.), висувні ящики з тактильними експонатами, об’ємні експонати в арт-об’єктовому оформленні, мультимедійне обладнання, сучасне обладнання для продажу квитків; термінал вуличний та в приміщенні музею для самообслуговування; лічильники електроенергії 3-х фазні (2 шт.); виставковий модуль (1 шт.), експозиційний модуль (1 шт.); вітрину експозиційну (1 шт.), екран моторизований Pro Rc-t 400 (1 шт.), проектор Vivitek (в комплекті 1 шт.), акустичну систему двосмугову корпусного типу (1 шт.), підсилювач гучності зональний (1 шт.), сервер для мовлення (в комплекті 1 шт.).

Фінансування у 2022 – 2025 роках не проводилося, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та згідно з Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590.

Напрям 3. Модернізація інформаційно-технологічної інфраструктури обласних бібліотек.

Передбачено Програмою на 2021 – 2025 роки з обласного бюджету 1955,0 тис. грн на впровадження в роботу бібліотек електронних систем обслуговування читачів та управління бібліотечними фондами 2-х обласних бібліотек (Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені І.П. Котляревського, Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара).

У 2023 році для Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського придбано програмне забезпечення АБІС Koha, послуги по впровадженню та технічний супровід програмного забезпечення на суму 50,0 тис. грн.

У 2022, 2024 – 2025 роках кошти не виділялись з обласного бюджету відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590.

Напрям 4. Збереження та популяризація традиційної народної культури, її самобутності у контексті європейських цінностей.

Плановий показник по напрямку 4 становить 39765,0 тис. грн. Фактичне виконання  складає 10482,5 тис. грн.

Департаментом культури і туризму Полтавської обласної державної (військової) адміністрації спільно з обласними закладами культури і мистецтва у 2021 році проведено виплати 5 діючих обласних премій у галузі літератури, мистецтва і культури в сумі 97,0 тис. грн. У січні 2022 року – церемонію нагородження грошовою премією обласної ради імені Петра Ротача по
2-м номінаціям. Фінансування решти 4-х премій, які були заплановані на 2022 – 2025 роки, призупинені п.1 Рішення чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання від 26 липня 2022 року № 444 «Про затвердження розпоряджень голови обласної ради».

У 2021 році на території області проведено огляди-конкурси: колективів народної творчості області «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля», фольклорних колективів, троїстих музик, гармоністів і бандуристів області «Чиста криниця», майстрів народного мистецтва вишивки «Вишита краса Полтавщини» на Національному Сорочинському ярмарку, обласних свят: «Свято веселої мудрості», «За все, що маю, дякую батькам!», «Роде наш красний!», до Дня Матері та Міжнародного дня сім’ї, «Пісенне джерело», фестивалі: «Осіннє золото», «Решетилівська весна», «Феєрія Гончарства», обласний марш-парад духових оркестрів та свята духової музики на відзначення 76-річниці Перемоги. Надано сприяння для участі майстрів народної творчості в етнофестивалі «Гелон-фест», культурно-гастрономічному фестивалі «Опішня Слива-фест». Проведений ювілейний 10 екологічний Всеукраїнський фестиваль документального фільму «Полтава-Док».

У 2023 році – забезпечено участь делегації Полтавщини у Фестивалі Європи для української діаспори у Польщі, участь колективу Оркестру у XXIV міжнародному музичному фестивалі «Київ Музик Фест – 2023 у м. Київ, участь українського народного хору «Калина» до Дня вишиванки, майстрів народного мистецтва у традиційній культурно-просвітницькій події «Весняний ярмарок народного мистецтва та ремесла», творчого колективу театру ім. М.В. Гоголя у Національному Сорочинському ярмарку, приуроченому Дню Незалежності України у м. Львів, 16 обласних конкурсів, 18 всеукраїнських та обласних фестивалів. Започатковано цикл патріотичних культурно-мистецьких заходів «Разом до Перемоги».

За 2024 рік працівниками закладів культури обласного підпорядкування  реалізовано 34 культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення пам’ятних дат, тематичних, меморіальних заходів, професійних і державних свят; 19  обласних конкурсів; 3 фестивалі-конкурси; 11 всеукраїнських та обласних фестивалів, огляд конкурс «Де злагода в сімействі», присвячений 255-річчю від дня народження І.П. Котляревського. Забезпечено участь Полтавського обласного відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки у проведенні заходу «Майстри мистецтв на культурно-духовному фронті. Триєдність мистецьких проєктів», участь майстрів народного мистецтва Полтавської області у фестивалі «Жива культура – живий світ», сприяння у реалізації проєкту Архітектурно-мистецька дослідна резиденція «Кут 772», у проведенні мистецького заходу «Музичні обрії Полтавщини, Луганщини і Криму» до Дня Конституції України.

У 2025 році проведено 5 концертів в рамках обласного огляду-конкурсу народної творчості «Маруся Чурай. Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа!», присвяченого 400-річчю від дня народження легендарної української співачки та поетеси Марусі Чурай; 3 обласні огляди-конкурси, 2 обласні свята, ХV Всеукраїнський екофестиваль «Лель», Відкритий регіональний конкурс солістів-вокалістів «Сміються, плачуть солов’ї», Відкритий регіональний фестиваль нематеріальної культурної спадщини «Віха», обласний марш-парад духових оркестрів «VIVA ОРКЕСТР». Забезпечено участь майстрів народного мистецтва у фестивалі «Жива культура – живий світ», культурно-просвітницькій події «Весняний ярмарок народного мистецтва та ремесел», участь зразкового аматорського ансамблю ударних інструментів «Живі барабани» у конкурсі-фестивалі.

Щорічно проводилися обласний фестиваль-конкурс бардівської пісні «Акорди душі», театральне вертепне дійство «Різдвяна феєрія», відбірковий конкурс Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».

Фінансування у 2022 році не проводилося, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні.

Напрям 5. Збереження та розвиток елементів нематеріальної культурної спадщини.

Плановий показник по напрямку 5 становить 42565,0 тис. грн. Фактичне виконання складає 362,6 тис. грн.

Для просування до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини (далі – НКС) ЮНЕСКО елемента «Технологія виконання вишивки «білим по білому» Решетилівського району Полтавської області використано 200,0 тис. грн; виготовлено та розповсюджено буклетів, карт, каталогів брошур, промороликів – 162,6 тис. грн. Решта заходів проводились онлайн, без використання коштів.

У 2021 році проведений обласний огляд-конкурс на ідентифікацію та визначення місцевого елемента НКС «Народні джерела Полтавщини». Створено фільм «Вишивка «Біле по білому».

У 2025 році внесено до Обласного переліку 6 елементів НКС. Включено 1 елемент НКС до Національного переліку України. Інвентаризація та моніторинг елементів НКС – 8. Оцифровано 2 об’єкти НКС «Традиція вузлової ляльки Полтавщини» та 2 об’єкти НКС «Знання та вміння».

Фінансування у 2022 – 2025 роках не проводилося, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590.

Напрям 6. Розвиток професійних мистецьких закладів.

Плановий показник по напрямку 6 становить 496 939,0 тис. грн. Фактичне виконання складає 469 872,9 тис. грн.

По даному напряму передбачено фінансову підтримку 4-х професійних мистецьких закладів: Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя, Полтавського академічного обласного театру ляльок, Комунального закладу «Полтавська обласна філармонія», Комунального закладу «Полтавський симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради.

Кошти з обласного бюджету спрямовані у повному обсязі на заробітну плату з нарахуваннями для професійних мистецьких закладів, частково на оплату енергоносіїв.

Департаментом культури і туризму Полтавської обласної державної (військової) адміністрації спільно з обласними закладами культури і мистецтва за 2021 – 2025 роки проводяться щорічно урочисті загальнодержавні заходи, а саме: до річниці Акта злуки України, Народної Республіки і Західно-української народної Республіки, Дня Героїв Крут, вшанування подвигу учасників Революції Гідності, пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня українського добровольця, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Дня пам’яті Чорнобильської трагедії, «Великодня», Дня Державного прапора, Дня Незалежності України, Дня Соборності України, Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Конституцій України; заходи до: Дня матері, Дня Європи, Дня захисту дітей,  Міжнародного дня музеїв, Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, Дня пам’яті жертв Голодомору, Дня захисників та Захисниць України та ін.

Напрям 7. Підтримка та розвиток творчих здібностей.

Плановий показник за цим напрямком по програмі складає 2400,0 тис. грн,  фактично використано кошти в сумі 164,7 тис. грн.

В межах цього напряму проведено: у 2021 році – обласний телешоу-конкурс дитячої пісні і танцю «Естрадна веселка» імені Володимира Прокопенка, обласний конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Світ навколо нас» учнів мистецьких шкіл, обласний конкурс «Юний віртуоз Полтавщини» виконавської майстерності учнів мистецьких шкіл та ін. У 2023 році забезпечено участь зразкового ансамблю народного танцю «Модерн» дитячої студії естетичного виховання Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтва ім. І.П. Котляревського, участь студентів в урочистостях з нагоди Дня Захисника і Захисниці України у Національному історико-культурному заповіднику «Качанівка», VI фестивалі сучасних театрів під гаслом «Україна – єдина країна». У 2024 році забезпечено участь ансамблю сучасного танцю «Еклейм» та народного ансамблю народного танцю «Джерело» студентів коледжу у Гала-концерті VII Всеукраїнського фестивалю–конкурсу народної хореографії ім. Павла Вірського, літературно-мистецькому святі «Будеш, батьку, панувати…», присвяченому пам'яті Івана Котляревського. У 2025 році – участь творчих колективів та окремих виконавців коледжу у презентації мистецтва Полтавщини у Днях народження Андріївського Узвозу, Фестивалі кар’єри, Ярмарку творчих професій та студентів, викладачів коледжу в обласному фестивалі театралізованого вертепного дійства «Різдвяна феєрія».

У 2022 – 2025 році обласні конкурси серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів мистецтва та культури («Герої сьогодення – очима дітей», «Юний віртуоз Полтавщини», «Душі пісенної криниця», «Веселкові акорди», «Об’єднаймося ж, брати мої», конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, присвячений Шевченківським дням) відбувалися онлайн.

Економія коштів виникла, у зв’язку з введенням карантину та забороною проведення масових заходів, воєнного стану в Україні та застосуванням постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Напрям 8. Розвиток музейної справи.

Забезпечено підтримку діяльності музейних закладів, зокрема проведення конференцій, круглих столів, реставрації музейних предметів, підготовлено та видано друковані матеріали з питань музейної справи, матеріали наукових конференцій, видання каталогів, путівників та іншої презентаційної друкованої продукції при плановому показнику на 2021 – 2025 роки – 2525,0 тис. грн, фактично використано кошти в сумі – 771,0 тис. грн.

За звітний період обласними музеями безкоштовно проведені тематичні виставки до урочистих та державних свят.

Економія коштів виникла, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590.

Напрям 9. Розвиток міжконфесійних та міжнаціональних відносин.

Плановий показник за цим напрямком по програмі складає 780,0 тис. грн, фактично використано кошти в сумі 77,5 тис. грн.

Протягом 2021 – 2025 років організовано наради для духовенства різних конфесій, обласні молитовні сніданки, організовано та проведено Міжнародний день Новруз, реалізовано проєкт з відзначення урочистого Іфтару, урочистості до Дня незалежності Азербайджану. З нагоди Дня пам’яті преподобного Паїсія Величковського відбулося нагородження лауреатів премії імені преподобного Паїсія Величковського. ГО «Рада Азербайджанців України в Полтавській області» взяла активну участь у VII Фестивалі фільмів національно-культурних товариств, де представила свій фільм, присвячений темі фестивалю – «Життя спільнот під час війни». Відбувся захід жалоби, присвячений річниці Ходжалинської трагедії.

У День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу,  біля адміністративної будівлі Полтавської обласної державної (військової) адміністрації на знак вшанування пам’яті загиблих у трагедії 1944 року, піднято кримськотатарський прапор з чорною стрічкою.

З нагоди Дня міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття у дворику Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського відбувся святковий захід. Музейна локація стала платформою для представлення багатства культур та традицій національних спільнот Полтавщини.

Економія коштів виникла, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590.

Директор Департаменту

культури і туризму Полтавської

обласної державної

(військової) адміністрації 	      Ірина УДОВИЧЕНКО