ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

14.05.2008  № 147

ЗАХОДИ

із забезпечення догляду за посівами сільськогосподарських культур,

підготовки до збирання ранніх зернових у 2008 році

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити рекомендації по догляду за посівами озимої пшениці, направлені на забезпечення оптимальних умов для формування максимального в цьогорічних агрокліматичних умовах урожаю якісного продовольчого зерна, довести їх до виконавців та організувати практичне впровадження на всій площі посіву | травень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації спільно з інститутом агропромислового виробництва ім.Вавілова, райдержадміністрації |
| 2 | Здійснити комплекс організаційних та технологічних заходів щодо збереження всіх наявних посівних площ ранніх зернових та зернобобових культур | травень - липень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 3 | Провести аналіз стану забезпечення сільськогосподарських підприємств області зернозбиральною технікою, вантажними автомобілями для проведення збирання врожаю ранніх зернових культур в агротехнічні терміни | до 1 червня | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації спільно з райдержадмі-ністраціями |
| 4. | Створити базу даних про наявність в регіоні механізованих загонів та МТС які надають господарствам послуги по збиранню врожаю ранніх зернових культур та надавати сільськогоспо-дарським товаровиробникам допомогу в її оперативному використанні | травень-липень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації спільно з райдержадмі-ністраціями |
|  | 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Організувати спільну перевірку об’єктів зберігання та переробки зерна з метою забезпечення стану охорони праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечення техногенної та пожежної безпеки | травень-червень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації спільно з інспекцією промислової безпеки та охорони праці в АПК, на транспорті, зв’язку та соціально-культурної сфери, Головним упра-влінням МНС України в Полтавській області |
| 6 | Розробити практичні рекомендації з проведення жнивного комплексу у господарствах області з дотриманням правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки дорожнього руху | червень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації |
| 7 | Провести на базі передових господарств районів науково-практичні семінари із догляду за просапними культурами з впровадженням системи удобрення і інтегрованим захистом посівів на заплановану урожайність за участю керівників і спеціалістів обласних служб та науковців | травень - червень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації спільно з інститутом агропромислового виробництва ім.Вавілова, райдержадміністрації |
| 8 | Здійснити заходи щодо забезпечення сільгосппідприємств області паливо-мастильними матеріалами для прове-дення збиральних робіт. Забезпечити проведення моніторингу, та щотижневе інформування сільськогосподарських виробників про наявність пально-мастильних матеріалів та ціни на них | травень-липень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 9 | Провести семінар-нараду щодо догляду за посівами сільськогосподарських культур, підготовки до збирання ранніх зернових у 2008 році | червень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації, інспекція якості та форму-вання ресурсів сільсько-господарської продукції облдержадміністрації, райдержадміністрації |
|  | 3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Забезпечити використання можли-востей державних програм фінан-сування по придбанню сільгосп-товаровиробниками області зерно-збиральної техніки. | травень-липень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації спільно з Полтавською філією НАК “Украгролізинг” |
| 11 | Провести нараду з інспекторами інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації, керівниками хлібоприймальних підприємств, аграрного фонду, бірж і підприємств ДП ДАК „Хліб України” з питань закупівель, зберігання, переробки та реалізації зерна врожаю 2008 року, відпрацювання умов ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, організації дієвої біржової торгівлі | липень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації, інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадмі-ністрації спільно з обласною хлібною інспекцією |
| 12 | Здійснити комплекс заходів із ремонту сільських доріг та під’їздів до хлібоприймальних підприємств | травень - червень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно із Службою автомобільних доріг у Полтавській області |
| 13 | Провести підготовчу роботу по забезпеченню чіткого обліку зерна урожаю 2008 року та його збереження від пожеж, розкрадання і псування | червень-липень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з Головним управлінням МНС України в Полтавській області, Головним управлінням УМВС України в Полтавській області |
| 14 | Розробити рекомендації з оплати праці та матеріального стимулювання працівників зайнятих на збиранні ранніх зернових і зернобобових культур | до 15 липня | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації спільно з обласною організацією профспілки працівників АПК |

Заступник голови - керівник

апарату облдержадміністрації						С.А.Соловей