Затверджено

Розпорядження голови

облдержадміністрації

13.07.2011		№281

ЗАХОДИ

з підготовки та участі області

в виставці „Подмосковье - 2011”

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні або виконавці заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити укладання відповідних угод на оренду виставкової площі | До 01.09.2011 | Олійник В.Є. Орлов Д.В. |
| 2 | Розробити та надати на розгляд та затвердження оргкомітету концепцію та проект представлення експозиції області, а також орієнтовний кошторис участі | До 29.07.2011 | Олійник В.Є. |
| 3 | Розробити план ділової програми участі делегації області у виставці | До 26.09.2011 | Орлов Д.В Олійник В.Є. |
| 4 | Визначити конкретний список підприємств - учасників з відповідним переліком та асортиментом продукції, яка буде представлена на виставці | До 01.09.2011 | Бугрій М.І. Москаленко С.Л. Овчаренко Р.Л. |
| 5 | Згідно з наданими заявками щодо участі у виставці провести розподіл та закріплення конкретно визначених обсягів виставкових площ за кожним учасником заходу | До 26.09.2011 | Олійник В.Є. Бугрій М.І. Москаленко С.Л. Овчаренко Р.Л. Орлов Д.В. |

| 6 | Опрацювати кошторис та порядок і механізм прозорого використання витрат коштів обласного бюджету та позабюджетних коштів, необхідних для організації та забезпечення проведення на належному рівні участі області у виставці | До 26.09.2011 | Адамович О.Є. Орлов Д.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Здійснити оплату рахунків організації-розпорядника за організацію експозиції області відповідно до затвердженого кошторису та рішення виставкової ради при Голові облдержадміністрації | До 07.10.2011 | Орлов Д.В. Олійник В.Є. Бугрій М.І. |
| 8 | Опрацювати та вирішити питання щодо поселення представників області, задіяних в заходах виставки | До 07.10.2011 | Орлов Д.В Олійник В.Є. |
| 9 | Забезпечити оформлення та доставку експонатів, монтаж-демонтаж експозиції та представлення області у виставці |  | Орлов Д.В Олійник В.Є. Лось В.П. |
| 10 | Забезпечити на належному рівні участь області в культурно-мистецькій програмі виставки та представлення туристично-рекреаційного потенціалу регіону | 19-21.10.2011 | Фасій Г.І. Оніщук Л.М. |
| 11 | Забезпечити активну участь делегації області в бізнес-форумі та діловій програмі виставки | 19-21.10.2011 | Адамович О.Є. Орлов Д.В. Олійник В.Є. |

Заступник голови

облдержадміністрації	                                   					О.М. Коваль