ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

21.06.2011 № 247

Заходи

по організації збирання ранніх зернових

та зернобобових культур урожаю 2011 року

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Здійснити комплекс організаційних та технологічних заходів щодо збереження всіх наявних посівних площ ранніх зернових та зернобобових культур | червень – липень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 2. | Розробити робочі плани підготовки та проведення жнив по кожному господарству, району та області | до 5 липня | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 3. | Організувати та забезпечити своєчасне укладання договорів на залучення до збирання урожаю необхідної для виконання цієї роботи в 15-ти денний термін кількості високопродуктивної зернозбиральної техніки з МТС та мехзагонів із Полтавської та інших областей на взаємовигідних умовах розрахунків | до 5 липня | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 4. | Здійснити заходи щодо якісної підготовки зернозбиральної техніки, забезпечення пально-мастильними матеріалами для проведення збиральних робіт | до 10 липня | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації |
|  |  | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Забезпечити проведення моніторингу та щотижневе інформування сільськогосподарських виробників про наявність пально-мастильних матеріалів та ціни на них | до 25 серпня | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 6. | Забезпечити виконання комплексу заходів по ремонту сільських доріг та під’їздів до хлібоприймальних підприємств | червень | райдержадміністрації |
| 7. | Забезпечити облік та збереження врожаю від пожеж, розкрадання та псування | до 1 жовтня | управління МНС України в Полтавській області, райдержадміністрації |
| 8. | Забезпечити належні умови праці, медичне обслуговування, харчування працівникам на жнивах | постійно | райдержадміністрації спільно з Полтавською обласною організацією профспілки працівників агропромислового комплексу |
| 9. | Забезпечити постійне оперативне висвітлення ходу проведення збирання ранніх зернових та зернобобових культур урожаю 2011 в засобах масової інформації | до 25 серпня | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та райдержадміністрації |

Заступник голови - керівник

апарату облдержадміністрації 					 В.О. Пархоменко