Додаток 1

до рішення тринадцятої сесії обласної ради шостого скликання

від           листопада 2012 року

##### 7. ЗАХОДИ

з виконання Цільової програми

Підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та Розвитку міжнародного співробітництва Полтавської області

на 2011 – 2013 роки

Заходи з виконання Цільової програми Підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва Полтавської області на 2011 – 2013 роки розроблені з урахуванням ефективності виконання заходів попередньої програми.

| № | Зміст заходу | Виконавці | Термін виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Інформаційна забезпечення інвестиційного процесу |  |  |  |  |
| 1.1 | Збір інформації щодо інвестиційних проектів та пропозицій підприємств і організацій | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | Щорічно до 01 березня | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 1.2 | Збір інформації щодо наявних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, придатних для спорудження об’єктів виробництва та сфери обслуговування об’єктів незавершеного будівництва | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | Щорічно до 01 березня | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 1.3 | Узагальнення отриманої інформації та оновлення баз даних (по пунктах 1.1, 1.2) та її розповсюдження серед потенційних інвесторів | Головне управління економіки, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності | Щорічно до 01 квітня | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 2. Методичне забезпечення інвестиційного процесу |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведення семінарів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів із питань інвестиційної діяльності для представників органів влади, ділових кіл регіону | Головне управління економіки, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, галузеві управління облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації | На протязі року | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 2.2 | Надання підприємствам та підприємцям методичної допомоги в розробці бізнес-планів, інвестиційних проектів | Міськвиконкоми, райдержадміністрації, Головне управління економіки, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | На протязі року | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 3. Активізація здійснення виставкової діяльності Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.1 | Здійснення на постійній основі пошуку та збору інформації щодо запланованих на наступний звітний період загальнонаціональних, міжнародних виставок, ярмарок, презентацій, форумів, нарад, засідань круглих столів тощо | управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Щорічно до 01 лютого | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 3.2 | забезпечення отримання планів участі підприємств Полтавської області у виставково-іміджевих заходах у межах України та за її кордонами. | Управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва облдержадміністрації, Галузеві управління облдержадміністрації, Головне управління економіки | Щорічно до 01 лютого | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 3.3 | аналіз та систематизація отриманої інформації (п.п. 3.1 та 3.2) з метою розробки консолідованого плану участі Полтавської області у виставково-іміджевих заходах на наступний звітний період | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Щорічно до 10 лютого | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 3.4 | розробка консолідованого плану участі Полтавської області у виставково-іміджевих заходах на наступний звітний період. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва облдержадміністрації | Щорічно до 10 лютого | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 3.5 | Затвердження консолідованого плану участі Полтавської області у виставково-іміджевих заходах в межах України та за її кордонами | Рада з питань виставкової діяльності | Щорічно до 20 лютого | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 3.6 | Участь у виставкових заходах відповідно затвердженого радою з питань виставкової діяльності плану | Рада з питань виставкової діяльності | Щорічно | Кошти обласного бюджету 2011; 400000. 2012; 180000. 2013; 180000. Усього:; 760000 грн. |
| 3.7 | Участь в заходах щодо ознайомлення світової громадськості з культурною спадщиною регіону та з підтримки земляцтв в Україні та за кордоном | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | У міру потреби | Кошти обласного бюджету 2011; 20000. 2012; 10000. 2013; 10000. Усього:; 40000 грн. |
| 4. Розвиток бренду Полтавської області |  |  |  |  |
| 4.1 | Залучення підприємств до підготовки оновлених рекламно-презентаційних матеріалів Полтавської області з метою їх представлення під час заходів, спрямованих на підвищення міжнародного та інвестиційного іміджу області | Галузеві управління облдержадміністрації; управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Полтавська ТПП | Щорічно, до 20 лютого | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 4.2 | Видання оновлених презентаційних матеріалів Полтавської області (компакт-диски, буклети, проспекти, тощо), земельних ділянок несільськогосподарського призначення, об’єктів незавершеного будівництва на паперових та електронних носіях; виготовлення мультимедійної презентації Полтавської області. | Замовник: рада з питань виставкової діяльності облдержадміністрації; управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | По мірі потреби | Кошти обласного бюджету 2011; 60000. 2012; 40000. 2013; 40000. Усього:; 140000 грн. |
| 4.3 | Залучення підприємств до створення систематизованої бази даних щодо здійснюваних та запланованих інвестиційних проектів підприємств, організацій та установ Полтавської області | Головне управління економіки, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, галузеві управління облдержадміністрації | Щорічно до 01 квітня | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 4.4 | Оновлення інформації щодо здійснюваних та запланованих інвестиційних проектів підприємств, організацій та установ Полтавської області та її узагальнення | Головне управління економіки, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Щоквартально | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 4.5 | Супровід та оновлення сайту “Інвестуйте в Полтавщину” | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Щорічно | Кошти обласного бюджету 2011; 5000. 2012; 5000. 2013; 5000. Усього:; 15000 грн. |
| 4.6 | Оновлення презентаційного стенду Полтавської області | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | За умовами договору на виконання робіт | Кошти обласного бюджету 2011; 25000. 2012; 10000. 2013; 25000. Усього:; 60000 грн. |
| 4.7 | Збір інформації про сертифікацію підприємств та установ Полтавської області за міжнародними стандартами якості продукції та системи управління виробництвом та її надання управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності | Полтавський центр стандартизації і метрології; галузеві управління облдержадміністрації; управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації; Полтавська ТПП | Щоквартально до 5 числа наступного за звітним кварталом місяця | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 4.8 | Підготовка та затвердження щорічних кошторисів, спрямованих на фінансування заходів щодо зміцнення міжнародного та інвестиційного іміджу Полтавської області | Рада з питань виставкової діяльності | Щорічно | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 6. Розвиток міжнародного співробітництва Полтавської області |  |  |  |  |
| 6.1 | Підготовка та узгодження щорічних планів з виконання міжрегіональних угод | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрації, місцеві органи самоврядування, Полтавська ТПП, із залученням громадських організацій | Щорічно до 01 лютого | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 6.2 | Опрацювання питання щодо проведення презентації регіону в країнах-партнерах та інших країнах світу, з якими розвиток зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності є стратегічно необхідним | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації; Полтавська ТПП | Щорічно до 1 лютого | Не потребує фінансування з обласного бюджету |
| 6.3 | Організаційне забезпечення участі членів офіційних делегацій Полтавської області у міжнародних заходах в межах України та за кордоном | Апарат обласної Ради, Апарат облдержадміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Щорічно у міру потреби | Кошти обласного бюджету 2011; 100000. 2012; 30000. 2013; 20000. Усього:; 150000 грн. |
| 6.4 | Забезпечення офіційних візитів делегацій регіонів-партнерів до області в рамках щорічних заходів з виконання міжрегіональних угод та протокольних заходів під час перебування іноземних делегацій та представників посольств, акредитованих в Україні | Апарат обласної Ради, Апарат облдержадміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Щорічно | Кошти обласного бюджету 2011; 110000. 2012; 110000. 2013; 60000. Усього:; 280000 грн. |
| 6.5 | Забезпечення робочих поїздок прийомів та інших заходів за участю керівництва держави та членів Уряду, депутатів Верховної Ради України та обласної ради | Апарат обласної Ради, Апарат облдержадміністрації Розпорядник коштів за статтею: управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва облдержадміністрації | Щорічно | Кошти обласного бюджету 2011; 190000. 2012; 125000. 2013; 120000. Усього:; 435000 грн. |

| Загальний обсяг потреби у фінансуванні складає 1880 тис. грн., у тому числі: | 2011 рік | – | 910 тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 рік | – | 510 тис. грн. |
|  | 2013 рік | – | 460 тис. грн. |

Начальник управління зовнішніх зносин та

зовнішньоекономічної діяльності  облдержадміністрації							                         Д.В. Орлов