ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної

адміністрації

27.03.2009        № 105

## ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

## з проведення комплексу весняно-польових робіт у 2009 році

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вжити організаційних заходів по забезпеченню сільгосптоваровироб-ників області дизельним пальним та бензином з стабілізаційного фонду відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 року № 126-р „Про додаткові заходи щодо забезпечен-ня сільгосптоваровіробників нафто-продуктами для проведення весняно-польових робіт 2009 року” | березень - травень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| 2. | Організувати своєчасне постачання дизельного пального та мінераль-них добрив відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 року №152 "Питання закупівлі та реалізації Аграрним фондом дизельного палива і мінеральних добрив для проведення весняно-польових робіт у 2009 році” | березень - травень | Головне управління агро-промислового розвитку облдержадміністрації, Полтавське регіональне відділення Аграрного фон-ду, райдержадміністрації. |
| 3. | Проводити постійний моніторинг щодо забезпечення сільського-сподарських виробників насін-ням, мінеральними добривами, пестицидами, технікою, запасни-ми частинами, накопичення пального в обсягах, що забезпечують технологічну потребу на період проведення комплексу весняно-польових робіт. | До 30.04.2009 | Головне управління агропромислового розвитку облдержадмі- ністрації, райдержадмі-ністрації. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Провести уточнення потреби в додатковому залученні господар-ствами області сільськогоспо-дарської техніки для проведення комплексу весняно-польових робіт. Відпрацювати з мехзаго-нами питання щодо надання сільгосппідприємствам послуг по обробітку ґрунту та посіву сільськогосподарських культур. На час проведення комплексу весняно-польових робіт провести роботу по додатковому залучен-ню необхідної кількості техніки промислових підприємств, нав-чальних закладів, індивідуальних власників та організувати їх змінну роботу | березень-травень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміні-страції, райдержадмі-ністрації. |
| 5. | Тримати на постійному контролі виконання прогнозованої науково обґрунтованої оптимальної струк-тури посівних площ під урожай 2009 року. Вжити заходи щодо завершення посіву ярих культур в оптимальні агротехнічні строки | березень-травень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації. |
| 6. | Забезпечити в повному обсязі виконання робіт з догляду за посівами озимих зернових куль-тур, включаючи їх підживлення азотними добривами згідно з технологічними нормами та інтегрованому захисту від шкідників, хвороб та бур’янів. | До 15.06.2009 | Головне управління агропромислового розвитку облдержадмі-ністрації спільно з інститутом агропроми-слового виробництва ім.Вавілова, райдерж-адміністраціями. |
| 7. | Проводити обласні селекторні наради з питань проведення весняно-польових робіт за участю керівників господарств з метою контролю та надання консуль-тативної допомоги сільгоспто-варовиробникам | не рідше одного разу на місяць | Головне управління агропромислового розвитку облдержадмі-ністрації. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Під час весняно-польових робіт забезпечити додержання суб’єк-тами підприємницької діяльності нормативно-правових актів з охорони праці | березень-травень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадмі-ністрації, Територіальне управління Держкомгір-нагляду по Полтавській області, райдержадмі-ністрації. |
| 9. | Розробити та забезпечити реалізацію додаткових заходів щодо матеріального стимулю-вання працівників, зайнятих на весняно-польових роботах 2009 року | постійно | Головне управління агропромислового розвитку облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації. |
| 10. | Забезпечити постійне оперативне висвітлення ходу проведення весняно-польових робіт в засобах масової інформації. | До 01.06.2009 | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації разом з Головним управлінням агропро-мислового розвитку облдержадміністрації та райдержадміністрації. |

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації					С.А.Соловей