# ЗАТВЕРДЖЕНО

# Розпорядження голови

# Полтавської обласної

# державної адміністрації

17.05.2012 № 209

План комплексних заходів

з підготовки житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року та сталого

проходження опалювального сезону

| № п/п | Захід | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести наради з підведення підсумків опалювального сезону, аналізу виявлених недоліків та на підставі аналізу розробити заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства усіх форм власності до роботи осінньо-зимових умовах 2012/13 року (з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України та чинного законодавства щодо впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання, матеріалів) та запобіганню виникнення аварій на цих об’єктах (з забезпеченням погашення заборгованості підприємствами комунальної теплоенергетики за спожитий газ). | райдержадміністрації, міськвиконкоми | травень |
| 2 | Створити оперативні групи та забезпечити контроль за реалізацією заходів з підготовки об’єктів життєзабезпечення населених пунктів до роботи в опалювальному сезоні 2012/13 року | райдержадміністрації, міськвиконкоми | травень |
| 3 | Забезпечити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо надання населенню якісних послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, консультацій і роз’яснень із зазначених питань | райдержадміністрації, міськвиконкоми | постійно |
| 4 | Розглянути рівень заборгованості та стан розрахунків за житлово-комунальні послуги споживачів усіх рівнів, у тому числі установ і організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, розробити та забезпечити виконання заходів з погашення заборгованості | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | постійно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Визначити підприємства, на яких постійно зростає заборгованість і не проводяться поточні розрахунки за спожитий природний газ, електричну та теплову енергії, та вжити заходів щодо погашення ними заборгованості із розробленням відповідних графіків. | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | щомісяця |
| 7 | Забезпечити виконання робіт з перевірки димовентиляційних каналів об’єктів соціальної сфери та житлового фонду | райдержадміністрації, міськвиконкоми | 23 серпня 2012 року |
| 8 | Забезпечити виконання робіт з підготовки житлового фонду з видачею паспортів готовності | райдержадміністрації, міськвиконкоми | 23 серпня 2012 року |
| 9 | Забезпечити підготовку підприємств, установ і організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 1 жовтня 2012 року |
| 10 | Сприяти укладанню договорів теплопостачальних організацій та газопостачальних підприємств з бюджетними установами і організаціями на споживання природного газу і теплової енергії у межах коштів, передбачених на їх оплату в кошторисах на утримання цих установ і організацій | Галузеві управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | постійно |
| 11 | При перегляді обласного бюджету за підсумками 9 місяців 2012 року передбачити кошти на поповнення аварійного запасу матеріальних ресурсів для комунальних підприємств області. Рекомендувати міськвиконкомам провести аналогічну роботу. | Головне фінансове управління облдержадміністрації, міськвиконкоми. | вересень-жовтень 2012 року |

Заступник голови –

керівник апарату

облдержадміністрації 												В.О. Пархоменко