ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

09.06.2008 № 183

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та відзначення 90-річчя Державного архіву Полтавської області

та проведення кущової наради Держкомархіву

з узагальнення досвіду створення і організації діяльності

трудових архівів у Полтавській області

1. Підготувати та провести урочисте засідання і святковий концерт, присвячений 90-річчю Державного архіву Полтавської області.

до 13.08.2008					Державний архів

Полтавської області,

управління культури

облдержадміністрації

2. Забезпечити підготовку умов для проведення кущової наради Держкомархіву з узагальнення досвіду створення і організації діяльності трудових архівів у Полтавській області.

до 13.08.2008					Державний архів

Полтавської області,

Диканська

райдержадміністрація

3. Підготувати та провести наукову конференцію, присвячену 90-річчю Державного архіву Полтавської області.

Державний архів

Полтавської області,

управління культури

облдержадміністрації

4. Підготувати та видати:

матеріали наукової конференції, присвяченої 90-річчю Державного архіву Полтавської області,

інформаційно-довідковий буклет ,,Трудові архіви Полтавщини”.

до 12.08.2008					Державний архів

Полтавської області,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

5. Провести виявлення документів для організації виставки ,,90 років Державному архіву Полтавської області. Витоки і сучасність”.

до 13.08.2008					Державний архів

Полтавської області

6. Підготувати матеріали для засобів масової інформації про історію Державного архіву Полтавської області.

до 20.07.2008					Державний архів

Полтавської області

7. Підготувати спецвипуск Всеукраїнської громадсько-політичної газети ,,Зоря Полтавщини” до 90-річчя Державного архіву Полтавської області.

до 14.08.2008					Державний архів

Полтавської області,

управління у справах

преси та інформації

облдержадміністрації спільно з

редакцією Всеукраїнської

громадсько-політичної газети

,,Зоря Полтавщини”

8. Забезпечити у засобах масової інформації висвітлення історії архівної справи в області та заходів, присвячених цій даті.

до 01.09.2008					Управління у справах

преси та інформації

облдержадміністрації

9. Підготувати та подати в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників держархіву області, архівних відділів райдержадміністрації та міських рад державними нагородами та іншими видами заохочення.

до 30.06.2008					Державний архів

Полтавської області,

відділ кадрової роботи

апарату

облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

10. Забезпечити перебування учасників кущової наради на Сорочинському ярмарку 14.08.2008 та екскурсії в м.Полтаві та області.

до 13.08.2008					Державний архів

Полтавської області,

організаційний відділ

апарату

облдержадміністрації,

управління культури

облдержадміністрації

Заступник голови –

керівник апарату

облдержадміністрації						С.А.Соловей