ПАСПОРТ

обласної цільової програми

розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки

| - Ініціатор розробки програми | Управління з питань фізичного культури і спорту облдержадміністрації |
| --- | --- |
| - Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми | Відповідно статей 6,17,39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 № 586-XIV Верховна Рада України; Закон України „ Про фізичну культуру і спорт” від 24.12.1993 № 3808-XII Верховна Рада України; Указ Президента України від 21 липня 2008 року № 640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту Україні”; Указ Президента України 23 червня 2009 року №478/2009 „Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”, розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації № 132 від 25 квітня 2008 року „Про затвердження Положення про управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації ” |
| - Регіональний замовник програми | Полтавська обласна рада |
| - Розробник програми | Управління з питань фізичного культури і спорту облдержадміністрації |
| - Співрозробники програми | Головне управління регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Полтавський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, Полтавський обласний військовий комісаріат, фізкультурно-спортивні товариства товариства „Колос”, „Україна”, „Динамо”, „Спартак”,. |
| - Відповідальний виконавець програми | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації |
| - Термін реалізації програми | 2012 -2016 роки |
| - Етапи виконання програми | 2012 -2016 роки |
| - Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Обласний |
| - Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: | 20491,0 |
| - Коштів обласного бюджету - Коштів інших джерел | 20491,0 |

- Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми

Обласна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки напрями діяльності

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі | 2168,8 | 3823,6 | 4120,3 | 4788,3 | 5590,0 | 20491,0 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 2168,8 | 3823,6 | 4120,3 | 4788,3 | 5590,0 | 20491,0 |
| Районні, міські(міст обласного підпорядкування) бюджети |  |  |  |  |  |  |
| Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування |  |  |  |  |  |  |
| Кошти не бюджетних джерел |  |  |  |  |  |  |

Додаток

до рішення                    сесії

обласної ради           скликання

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки

  - Загальна характеристика програми.

Програма розроблена відповідно до чинного законодавства України і враховує основні вимоги закону України ,,Про фізичну культуру і спорт”.

1.2 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

Дана програма спрямована на розв’язання істотних проблем розвитку фізичної культури і спорту:

- невідповідність спортивних споруд сучасним вимогам щодо технічної та функціональної якості, низький рівень забезпечення населення площинними спортивними спорудами, обладнанням та інвентарем;

- недосконалість системи дитячо-юнацького спорту, зокрема підвищення якості підбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, підготовки членів національної збірної команди з видів спорту;

- підвищення професійного рівня кадрів по забезпеченню діяльності галузі фізичної культури і спорту;

- невідповідність потребам громадян інфраструктури фізкультурно-оздоровчої діяльності у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутових сферах.

  - Мета програми.

Мета програми – це удосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту, удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних  та повноцінних занять фізичною культурою і спортом, забезпечення  будівництва сучасних спортивних споруд, розвитку спорту вищих досягнень, сприяння соціально-економічного розвитку області  та поліпшення стану здоров’я всіх верств населення.

Основними напрямками реалізації програми є:

- реалізація політики держави у сфері фізичної культури і спорту на Полтавщині;

- забезпечення розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед всіх верств населення;

- розвиток Олімпійського, Паралімпійського, Дефлімпійського та неолімпійського спорту;

- збереження існуючої матеріально-технічної бази та будівництво сучасних спортивних споруд;

- забезпечення пропаганди здорового способу життя, занять дитячо-юнацьким та резервним спортом;

- удосконалення економічної засади сфери фізичної культури і спорту, запровадженням ефективної моделі кадрового, фінансового, матеріально-технічного, медичного та інформаційного забезпечення.

1.4.Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі: |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми галузі, етапи виконання програми. |  |  |  |  | Державний бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 20491,0 | 2168,8 | 3823,6 | 4120,3 | 4788,3 | 5590,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансування |  | - | - | - | - | - |  |
| 1. | Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення, у збройних силах та інших військових формуваннях, у правоохоронних органах, рятувальних та інших службах, в місцях попереднього ув’язнення та установах виконання покарань | 1.1.Запроваджувати в навчальних закладах усіх типів та форм власності рухової активності школярів та студентів в обсязі 8-12 годин на тиждень. | 2012–2016 | Головне управління освіти та науки облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми. |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення до 10 відсотків від загальної кількості учнів навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів охоплених заняттями з фізичної культури і спорту. |
|  |  | 1.2.Забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади спортивним обладнанням та інвентарем | 2012–2016 | Головне управління освіти та науки облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми. |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення на 12 відсотків від загальної кількості навчальних закладів, які забезпечені спортивним обладнанням. |
|  |  | 1.3.Передбачати в програмах навчальних закладів усіх типів та форм власності навчання дітей та молоді плаванню з урахуванням кліматичних, географічних умов та наявної ресурсної бази. 1.3.1 Передбачати проведення багатоступеневих змагань з видів спорту серед учнівської та студентської молоді.( Спартакіади школярів. Спартакіади ПТНЗ. ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації .Універсіад СК ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації). | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Збільшення до 10 відсотків від загальної кількості дітей віком 6 -14 років, навчених плаванню. |
|  |  | 1.4.Залучати населення до занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання та відпочинку, подальший розвиток мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та зміцнення їх матеріально-технічної бази. 1.4.2. Створювати місця для навчання плаванню на відкритих водоймищах, у тому числі на пляжах, таборах та у санаторно-курортних закладах. | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Полтавський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення до 10 відсотків від загальної кількості населення охопленого заняттями з фізичної культури і спортом за місцем проживання та відпочинку. Збільшення кількості відкритих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", протягом дії програми. Збільшення кількості відкритих клубів фізкультурно-спортивної спрямованості за місцем проживання та відпочинку громадян, протягом дії програми. Збільшення кількості проведених фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів |
|  |  | 1.5. Залучати представників підприємств, установ та організацій різних організаційно-правових форм власності, а також організацій, установ та підприємств агропромислового комплексу та сільських населених пунктів до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи. | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми. Полтавський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, фізкультурно-спортивні товариства „Колос”, „Україна”, „Динамо”, „Спартак” |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення до 7 % кількості колективів з фізичної культури та спортивних клубів на підприємствах, в установах та організаціях різних організаційно-правових форм власності. Збільшення до 10 % кількості підприємств, установ, організацій на яких організовано проведення виробничої гімнастики у режимі робочого дня, активний відпочинок та після трудове відновлення, профілактичні заняття фізкультурно-спортивної спрямованості. Збільшення до 15 % від загальної кількості працюючих осіб, які взяли участь у фізкультурно-спортивних заходах, від загальної кількості працюючих |
|  |  | 1.6.Проводити регіональні спартакіади та інші масові фізкультурно-спортивні заходи серед державних службовців, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери, багатоступеневих (село-селище-район-регіон) Всеукраїнських сільських спортивних ігор. | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Збільшення до 12 % від загальної кількості державних службовців, посадових осіб, депутатів, працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери, які взяли участь у фізкультурно-спортивних заходах |
|  |  | 1.7.Проводити конкурси на визначення найкращої організації фізкультурно-спортивної роботи серед суб`єктів господарювання та огляд-конкурс «Краще спортивне село». | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Полтавський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх ”, фізкультурно-спортивні товариства „Колос”, „Україна”, „Динамо”, „Спартак”. |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення до 20 % кількості суб`єктів господарювання, що взяли участь у конкурсах на кращу організацію фізкультурно-спортивної роботи. |
|  |  | 1.8.1.Забезпечувати утримання та функціонування регіональних центрів та спортивних клубів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", сприяння розширенню їх мережі. 1.8.2. Створювати належні умови для роботи інструкторів з фізкультури з дітьми-інвалідами – учнями навчальних закладів усіх типів та форм власності 1.8.3. Залучати населення з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичною культурою і спортом. | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Збільшення на 10 % кількості відкритих центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", спортивних клубів для інвалідів. Збільшення на 7 % кількості інструкторів з фізкультури у навчальних закладах для дітей-інвалідів усіх типів та форм власності. Збільшення на 15 % кількості регіональних змагань спартакіади "Повір у себе". Збільшення до 12 % кількості дітей-інвалідів, що взяли участь у регіональних змаганнях Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе". Збільшення до 7 % кількості дітей-інвалідів, що взяли участь у фінальних змаганнях "Повір у себе". Збільшення на 10 % кількості заходів щодо забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей та молоді з вадами розумового розвитку категорії "Спеціальна олімпіада" у спеціальних загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, інших навчально-реабілітаційних установах. Збільшення кількості реабілітаційно-спортивних зборів для інвалідів, у т.ч. дітей інвалідів. |
|  |  | 1.9.Забезпечувати цілеспрямовану підготовку та участь збірних команд у всеукраїнських змаганнях з видів спорту, інших масових фізкультурно-спортивних заходах, допризовної молоді та Динаміадах інших змаганнях. 1.9.2.Щорічне проведення районних, міських, обласної спартакіади серед допризовної молоді. | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Збільшення на 15 % кількості проведених фізкультурно-спортивних заходів, збільшення до 25 % кількості учасників фізкультурно-спортивних заходів, збільшення на 5 % від загальної кількості осіб, які взяли участь у спартакіаді від загальної кількості молоді призивного віку. |
|  |  | 1.10.Створювати необхідні умови для підвищення спортивної майстерності спортсменам-членам національних збірних команд України, які проходять службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах та службах | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, фізкультурно-спортивне товариство „Динамо”. |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення на 10 % кількості спортсменів-членів національних збірних команд, яким створені навчально-тренувальні умови під час проходження служби. |
|  |  | 1.11.Проводити фізкультурно-спортивні заходи серед засуджених, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби України | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Збільшення на 7 % кількості фізкультурно-спортивних заходів, проведених серед засуджених. Пропаганда здорового способу життя серед засуджених, |
|  |  | 1.12.1.Створення та функціонування колективів фізкультури, фізкультурно-спортивних клубів „ Колос” різних організаційно-правових форм власності кожної сільської ради та у галузях агропромислового комплексу. 1.12.2.Введення посади інструкторів по фізичній культурі і спорту – голів фізкультурно-спортивних клубів первинних організацій ФСТ «Колос» АПК України. | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, фізкультурно-спортивне товариство „Колос”. |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення 7 % кількості фізкультурно-спортивних клубів та спортивних заходів проведених серед сільського населення |
|  |  | 1.13.Передбачити в проектах бюджетів виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед усіх верств сільського населення, що проводяться фізкультурно-спортивним товариством „Колос” та утримання штату фахівців, які організовують фізкультурно-оздоровчу роботу. 1.13.1. Утримання обласної організації фізкультурно-спортивного товариства „Колос” та його дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 1.13.2. Передбачити в проектах бюджетів виділення коштів на фінансову підтримку спортивної споруди фізкультурно-спортивного товариства „Динамо” | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | 9751,9 | 1327,8 | 1569,3 | 1883,2 | 2259,8 | 2711,8 | Збільшення на 12 % кількості сільських жителів залучених до активних занять фізичною культурою і спортом та сільських дітей, які займаються у дитячо-юнацьких спортивних школах |
|  |  | 1.14. Передбачити в проектах обласного бюджету виділення коштів на утримання обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та фізкультурно-оздоровчі, спортивно-масові заходи серед усіх верств населення, що проводяться центром . | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2944,9 | 396,9 | 474,7 | 569,6 | 683,5 | 820,2 | Збільшення на 25 % кількості різних верств населення, що займаються фізичною культурою та спортом в місцях масового відпочинку та проживання. |
|  |  | Разом за розділом 1 |  |  | Обласний бюджет | 12696,8 | 1724,7 | 2044,0 | 2452,8 | 2943,3 | 3532,0 |  |
| 2 | Забезпечення розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту | 2.1.Впровадження загальнодержавної інформаційної комп’ютерної системи “Спортивна школа”. | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, фізкультурно-спортивні товариства „Колос”, „Україна”, „Спартак”, відомства |  |  |  |  |  |  |  | Створення єдиної інформаційної бази даних про спортсменів |
|  |  | 2.2.Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів і форми власності | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, райдержадміністрації, міськвиконкоми фізкультурно-спортивні товариства „Колос”, „Україна”, „Спартак”, відомства,. |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення до 11 відсотків осіб від загальної кількості відповідного віку, залучених до занять фізичною культурою і спортом віком від 6 до 23 років. Збільшення на 12 % кількості штатних тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів і форми власності. |
|  |  | 2.3.Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем. | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Збільшення на 75 % кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл забезпечених спортивним інвентарем та обладнанням |
|  |  | 2.4.Забезпечення активним відпочинком вихованців ДЮСШ та учнів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю у канікулярний період. | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, райдержадміністрації, міськвиконкоми фізкультурно-спортивні товариства „Колос”, „Україна”, „Спартак”, відомства. |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення на 20 % кількості вихованців ДЮСШ, охоплених активним відпочинком у спортивно-оздоровчих таборах на власній або орендованій базі у канікулярний період |
|  |  | 2.5. Забезпечувати у повному обсязі заходів передбачених Єдиним календарним планом обласних спортивно-масових заходів, удосконалювати його відповідно до програм розвитку пріоритетних видів спорту | 2012-2016рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, спільно з федераціями, спортивними клубами з видів спорту, фізкультурно-спортивними товариствами |  |  |  |  |  |  |  | Якісне виконання спортивних заходів, передбачених Єдиним календарним планом |
|  |  | Разом за розділом 2 |  |  | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів | 3.2.Забезпечувати підготовку та участь спортсменів області різних вікових груп в обласних змаганнях, Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, Універсіадах, Всесвітніх та Європейських іграх серед ветеранів спорту. Забезпечувати організацію та проведення обласних спортивних змагань з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (Чемпіонати, Кубки, спортивні ігри молоді, юнацькі спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів спорту). Забезпечувати екіпіруванням збірних команд області та їх тренерів спортивною формою, взуттям, інвентарем, обладнанням та медикаментами (бадами) для підготовки та участі у обласних, всеукраїнських змаганнях, спартакіадах, відбіркових міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи, світу, юнацьких Олімпійських, олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Універсіад | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Збільшення на 12 % кількості учасників та здобутих призових місць на змаганнях різних рівнів, якісне забезпечення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту |
|  |  | 3.3.Забезпечувати підготовку та участь спортсменів області різних вікових груп у обласних змаганнях, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх інтелектуальних іграх, Всесвітніх та Європейських іграх серед ветеранів спорту. Забезпечувати екіпіруванням збірних команд області та їх тренерів спортивною формою, взуттям, інвентарем, обладнанням та медикаментами (хіміко-фармакологіні препарати, БАДи) для підготовки та участі у обласних, всеукраїнських змаганнях, спартакіадах, відбіркових міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи, світу, Всесвітніх іграх, Універсіадах з не олімпійських видів спорту. Забезпечувати організацію та проведення обласних спортивних змагань з визнаних у державі неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (Чемпіонати, Кубки, спортивні ігри молоді, юнацькі спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів спорту). | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Збільшення 15 % кількості учасників від області здобутих призових місць на змаганнях різних рівнів, якісне забезпечення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту. |
|  |  | 3.4.Забезпечення підготовки та участі спортсменів області в Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Обласний центр «Інваспорт», райдержадміністрації, міськвиконкоми. |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення 10% кількості здобутих призових місць на змаганнях різних рівнів, навчально-тренувальних зборів з видів спорту серед інвалідів різних нозологій. |
|  |  | 3.5. Проведення обласних змагань з видів спорту серед інвалідів, відповідних нозологій(чемпіонати, кубки). | 2012-2016рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Збільшення на 8 % кількості проведених спортивних заходів та учасників |
|  |  | 3.6. Надавати фінансову підтримку діяльності обласного відділення Національного олімпійського комітету України, громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ФСТ «Спартак», «Динамо», «Україна»,федераціям, клубам) | 2012-2016рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Збільшення 20 % кількості заходів з розвитку Олімпійського, Паралімпійського та Дефлімпійського руху |
|  |  | 3.7. Забезпечити виплату стипендій облдержадміністрації для талановитих перспективних спортсменів, спортсменів – інвалідів області | 2012-2016рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2353,9 | 316,3 | 379,6 | 455,5 | 546,6 | 655,9 | Збільшення на 20 % кількості перспективних спортсменів області |
|  |  | Разом за розділом 3 |  |  | Обласний бюджет | 2353,9 | 316,3 | 379,6 | 455,5 | 546,6 | 655,9 |  |
| 4. | Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту | 4.1. Запровадження системи перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури | 2012-2016рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення до 50 % кількості атестованих фахівців та фахівців, що відвідали курси перепідготовки та підвищення кваліфікації підвищення рівня знань та кваліфікації працівників сфери фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів і впровадження набутого досвіду в життя |
|  |  | 4.1.2. Забезпечувати відрядження представників області для участі у науково-практичних семінарах, конференціях, тренінгах, форумах, слухань з проблем фізичного виховання та спорту Всеукраїнського рівня та проведення обласних тематичних семінарів спеціалістів, працівників сфери фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів |  |  | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.Введення посад інструкторів з фізкультури з розрахунку одна посада на 5000 осіб населення | 2012-2016 рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Полтавський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські та селищні ради за участю фізкультурно-спортивних товариств „Колос”, „Україна”, „Спартак” |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення на 10 % кількості суб'єктів господарювання усіх форм власності в яких введено до штатного розпису посаду фахівця з фізичної культури на 5000 осіб. Збільшення 10 % кількості інструкторів-методистів введених до штатного розпису сільських, селищних, міських, районних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу України |
|  |  | 4.3. Передбачати та збільшувати видатки на утримання та забезпечення навчально-тренувального процесу ШВСМ, ДЮСШ, СДЮСШОР усіх типів і форм власності, з обласного бюджету | 2012-2016рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Покращення навчально-тренувального процесу |
|  |  | 4.3.2. Забезпечити створення та фінансування штатних спортивних команд резервного спорту області | 2012–2016 | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2060,3 | 127,8 | 360,0 | 432,0 | 518,4 | 622,1 | Збільшення на 15 % осіб, включених до штатних збірних команд резервного спорту України, підтримка перспективних спортсменів області |
|  |  | 4.4.Передбачити у проектах бюджету обласної дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності поступове збільшення коштів на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл у порядку визначеному управлінням Фонду | 2012-2016 рр | Обласна дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності(за згодою) |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення видатків на навчально-спортивну роботу |
|  |  | 4.5. Сприяти залученню спонсорських коштів у розвиток фізичної культури і спорту та здійснення заходів щодо збільшення обсягів надання платних послуг бюджетними установами та закладами фізичної культури і спорту | 2012-2016 рр | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |  |  |  |  |  |  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази |
|  |  | 4.6. Здійснювати заходи щодо облаштування, модернізації, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд та спортивних баз, у тому числі й у сільській місцевості за рахунок відповідних бюджетів, господарських та комерційних структур, що працюють у сільській місцевості та галузях агропромислового комплексу. | 2012-2016 рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, фізкультурно-спортивні товариства „ Колос”, „ Україна”, „Спартак”, „Динамо”, відомства |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення 25 % кількості модернізованих, реконструйованих та відремонтованих спортивних споруд |
|  |  | 4.7.Створювати умови для будівництва нових спортивних споруд, у т.ч. плавальних басейнів, льодових, баскетбольних арен та забезпечити тренажерним обладнанням, будівництво спортивних парків, рекреаційних майданчиків, пішохідних та велосипедних доріжок у місцях проживання та масового відпочинку населення, облаштування пунктів прокату спортивного інвентарю у місцях відпочинку громадян | 2012-2016 рр. | Головне управління регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, за участю райдержадміністрації, міськвиконкоми |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості нових спортивних споруд, у т.ч. плавальних басейнів, льодових, баскетбольних арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням, будівництво спортивних парків, рекреаційних майданчиків, пішохідних та велосипедних доріжок у місцях проживання та масового відпочинку населення, облаштування пунктів прокату спортивного інвентарю у місцях відпочинку громадян. |
|  |  | 4.8. Забезпечити придбання спортивних майданчиків зі штучним покриттям (з монтажем) | 2012-2016рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | 3380,0 | - | 1040,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | Збільшення 15 % кількості багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям |
|  |  | 4.9. Забезпечити облаштування футбольного поля синтетичним покриттям фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» | 2012-2016рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  | Створення належних умов для проведення занять з ігрових видів спорту |
|  |  | 4.10.Забезпечувати проведення сертифікації відповідності спортивних споруд та їх паспортизації | 2012-2016 рр. | Головне управління регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Полтавський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, райдержадміністрації, міськвиконкоми, фізкультурно-спортивні товариства „Колос”, „Україна”, „Спартак”, „Динамо”, відомства |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення сертифікованих спортивних споруд та їх паспортизації |
|  |  | 4.11. Залучати видатних вітчизняних спортсменів, спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, громадських благодійних організацій, роботодавців, державних та громадських діячів та митців до участі у масових фізкультурно-спортивних заходах. | 2012-2016 рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Полтавський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, Полтавський обласний центр «Інваспорт», райдержадміністрації, міськвиконкоми, фізкультурно-спортивні товариства „Колос”, „Україна”, „Спартак”, „Динамо”, відомства. |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня патріотизму, збільшення кількості масових фізкультурно-спортивних заходів, в яких взяли участь видатні вітчизняні спортсмени, спортсмени-інваліди, ветерани спорту |
|  |  | 4.12. Опрацьовувати питання щодо впровадження соціальної реклами, створення інформаційно-просвітницького інтернет-порталу щодо пропаганди засад різних аспектів здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. Здійснювати видання книг, посібників, статистичних інформаційних матеріалів, звітів, методичних розробок з питань фізичної культури і спорту. | 2012-2016рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Залучення більшої кількості осіб, різних вікових груп, до здорового способу життя |
|  |  | 4.13.Забезпечувати функціонування Служби спортивної медицини та створення лікарсько-фізкультурних диспансерів | 2012-2016рр. | Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |  |  |  |  |  |  |  | Створення належних умов для відновлення спортсменів, проходження обов’язкових медоглядів спортсменами, профілактика травмувань |
|  |  | 4.131.Вирішувати соціально-побутові питання спортсменів, які посіли призові місця на Олімпійських іграх, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх з не олімпійських видів спорту, Глобальних іграх, чемпіонатах світу або Європи, Всесвітніх Універсіадах, та їх тренерам у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. | 2012-2016рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Головне управління освіти та науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, фізкультурно-спортивні товариства „Колос”, „Україна”, „Спартак”, „Динамо”, відомства |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення до 30 % кількості спортсменів, яким вирішили соціально-побутові проблеми |
|  |  | 4.14. Забезпечити подальший розвиток та функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення галузі, у тому числі придбання необхідної оргтехніки, програмного забезпечення та обслуговування | 2012-2016рр. | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази |
|  |  | 4.15. Проведення роботи спільно з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості щодо залучення інвестицій та позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту, відповідно до чинного законодавства. | 2012-2016рр | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, фізкультурно-спортивні товариства „Колос”, „Україна”, „Спартак”, „Динамо”, відомства |  |  |  |  |  |  |  | Покращення навчально-тренувального процесу |
|  |  | 4.16.Забезпечити виготовлення пам’ятних відзнак за особливі досягнення у галузі фізичної культури і спорту Полтавської області, значків, посвідчень. сувенірної, нагородної, спортивної атрибутики та іншої акцидентної продукції | 2012-2016рр | Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | Обласний бюджет | Згідно з затвердженим кошторисом |  |  |  |  |  | Заохочення та залучення більшої кількості осіб, різних вікових груп, до занять фізичною культурою і спортом |
|  |  | Разом за розділом 4 |  |  | Обласний бюджет | 5440,3 | 127,8 | 1400,0 | 1212,0 | 1298,4 | 1402,1 |  |

Система управління за ходом виконання програми

Координацію і контроль за ходом виконання програми здійснює управління з питань фізичної культури і спорту Полтавської обласної державної адміністрації.

Начальник управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації                                            В.О. Пожечевський