# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

14.04.2011 №158

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розробки, затвердження та виконання регіональних цільових (комплексних) програм у Полтавській облдержадміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положенням про порядок розробки, затвердження та виконання регіональних цільових (комплексних) програм у Полтавській облдержадміністрації (далі – Положення) визначаються засади розробки, затвердження та виконання регіональних цільових (комплексних) програм, цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на їх виконання, організації моніторингу, контролю та звітності про їх виконання.

1.2. Регіональна цільова програма (далі – програма) – це сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку області або окремих галузей економіки області, здійснюються з використанням коштів обласного бюджету (загального або спеціального фонду) та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

1.3. Програма вважається комплексною, якщо вона об’єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі (сфери) та передбачає їх фінансування за кількома кодами функціональної класифікації видатків місцевого бюджету. Районні (міські) програми, прийняті на виконання комплексної програми, вважаються її складовими.

1.4. Ініціаторами розробки регіональних цільових (комплексних) програм можуть бути структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

1.5. Регіональний замовник програми – структурний підрозділ облдержадміністрації, який здійснює загальне керівництво і контроль за розробкою програми та виконанням її завдань і заходів.

1.6. Підставою для розробки програми є:

відповідність мети програми до пріоритетних напрямів розвитку      області;

існування проблеми, розв’язання якої неможливе у процесі поточної роботи та потребує вкладень бюджетних коштів, координації діяльності місцевих  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

наявність у місцевому бюджеті реальної можливості ресурсного забезпечення виконання заходів програми.

1.7. Програма не повинна мати аналогів, її заходи не повинні    дублюватися іншими програмами.

II. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ТА ОСНОВНІ ЇЇ ЕТАПИ

2.1. Ініціатор розробки регіональних цільових (комплексних) програм  готує пропозиції щодо необхідності розробки програми з відповідним обґрунтуванням, погоджені заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, заступником голови обласної державної адміністрації з економічних та фінансових питань та надає їх Головному управлінню економіки та Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, які протягом 10 робочих днів з дня надходження пропозицій готують висновки про доцільність розробки проекту програми, відповідність мети програми до пріоритетних напрямів розвитку області та можливість її виконання за рахунок обласного бюджету.

2.2. У разі отримання позитивного висновку ініціатор розробки програми готує проект розпорядчого документа обласної державної адміністрації (розпорядження, протокольне доручення, спільне рішення тощо) про   підготовку проекту програми, у якому визначаються розробник, відповідальний виконавець програми та термін її підготовки. Підготовлений проект розпорядчого документа разом із висновками Головного управління економіки та Головного фінансового управління обласної державної адміністрації    ініціатор розробки програми подає голові обласної державної адміністрації на підпис, після чого готує проект програми.

2.3. Відповідальним виконавцем програми може бути бюджетні або інші організації, які відповідно до чинного законодавства України отримують бюджетні та інші  кошти і мають законодавчо підтверджене право на виконання відповідних функцій.

Ініціатором розробки програми, її розробником та відповідальним виконавцем може бути як один і той же місцевий орган виконавчої влади, територіальний орган міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, так і різні органи влади та місцевого самоврядування.

2.4. Розробник програми самостійно або спільно із                    структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковцями, підприємствами, установами та організаціями, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програм    (співрозробники програми), готує проект програми.

Відповідальний виконавець забезпечує виконання цільової (комплексної) програми і несе відповідальність за її виконання (кінцевий результат).

Виконавцями програми є органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх територіальні підрозділи, підприємства, установи та організації, які виконують один або декілька заходів програми.

2.5. Основні етапи розробки проекту регіональної цільової програми та її виконання:

2.5.1. Ініціювання розробки проекту програми.

2.5.2. Розробка проекту програми – визначення заходів і  завдань, що  пропонуються для включення до неї, результативних показників (критеріїв ефективності виконання програми), обсягів і джерел фінансування.

2.5.3. Погодження проекту програми з Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

2.5.4. Погодження проекту програми з контрольно-ревізійним   управлінням в Полтавській області.

2.5.5. Експертиза проекту програми.

2.5.6. Погодження проекту програми заступником голови обласної державної адміністрації з економічних та фінансових питань.

2.5.7. Дотримання порядку (процедури) проходження проекту програми у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160 „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2.5.8. Погодження та затвердження програми, визначення головного розпорядника коштів обласного бюджету.

2.5.9. Подання бюджетних запитів щодо фінансування програми за рахунок коштів обласного бюджету.

2.5.10. Включення програми до щорічної програми економічного і соціального розвитку області.

2.5.11. Організація виконання заходів програми, здійснення контролю за їх виконанням.

2.5.12. Підготовка та оцінка щорічних звітів про результати виконання програми, а в разі потреби – проміжних звітів. Здійснення                  обґрунтованої оцінки результатів виконання програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів, уточнення результативних показників (критеріїв ефективності виконання програми), обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів.

2.5.13. Підготовка та опублікування в офіційних друкованих виданнях            (у разі потреби) заключного звіту про результати виконання програми.

2.6. Основні етапи розробки проекту регіональної комплексної програми та її виконання:

2.6.1. Ініціювання розробки проекту програми.

2.6.2. Розробка проекту програми, визначення заходів і завдань, що  пропонуються для включення до неї, результативних показників (критеріїв ефективності виконання програми), у тому числі в розрізі відповідних  територій, кошти місцевих бюджетів яких пропонується залучити на виконання програми, а також обсягів і джерел фінансування, у тому числі в розрізі  місцевих бюджетів.

2.6.3. Доведення заходів і завдань, результативних показників (критеріїв ефективності виконання програми) та прогнозних показників залучення коштів місцевих бюджетів до відповідних виконавців.

Далі основні етапи погодження, затвердження та виконання комплексної програми відповідають пунктам 2.5.3 – 2.5.13 основних етапів розробки та виконання цільової програми.

ІІІ. СТРУКТУРА ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ

3.1. Розробник регіональної цільової (комплексної) програми готує  спільно із зацікавленими сторонами проект програми, який повинен містити наступні розділи:

3.1.1. Загальна характеристика програми.

У цьому розділі викладаються основні дані (назва розпорядження, протокольного доручення, спільного рішення тощо) про розробку, відомості    про розробника та перелік співрозробників програми, відповідальний виконавець та інші виконавці програми тощо).

3.1.2. Паспорт програми готується за формою згідно з додатками 1,2,3 (додаються) і містить у стислому вигляді загальну характеристику програми. Паспорт програми надається окремими додатками до програми.

5

3.1.3. Визначення     проблеми,  на    розв’язання    якої    спрямована програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності  її розв’язання шляхом розробки і виконання програми.

3.1.4. Мета програми.

Мета програми – це законодавчо визначені основні цілі, яких необхідно досягти в результаті виконання конкретної програми.

3.1.5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки  та етапи виконання програми.

У цьому розділі наводяться шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми галузі (сфери) або території, строки (етапи) виконання програми.

Програма вважається довгостроковою, якщо термін її виконання розрахований на 5 та більше років. У такому випадку виконання програми поділяється на етапи.

3.1.6. Напрями діяльності і заходи програми.

Напрями діяльності програми - конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання бюджетних коштів. Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям відповідального виконавця програми. Визначення напрямів діяльності забезпечує реалізацію програми в межах коштів, виділених на цю мету.

У цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності програми, у тому числі в розрізі їх заходів, строки виконання заходів (у цілому і поетапно)  та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.

Заходи програми не можуть передбачати видатки обласного бюджету, пов’язані з утриманням бюджетних установ з основної діяльності, які забезпечуються коштами відповідного бюджету, а саме: виплату заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, поточні видатки, пов’язані з функціонуванням цієї установи, поточний та капітальний ремонт приміщень тощо, крім видатків на довгострокові програми, пов’язані з виконанням заходів, передбачених загальнодержавними програмами, пов’язаними із забезпеченням життєдіяльності населення або завершенням будівництва об’єктів, фінансування яких розпочато за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.1.7. Результативні показники (критерії оцінки ефективності виконання заходів програми).

Розробник програми   (відповідальний виконавець) обирає показники, які комплексно і всебічно будуть оцінювати стан виконання заходів програми – критерії оцінки ефективності. Пріоритетними є кількісні показники, які повинні надаватися завжди. Якщо неможливо визначити кількісні показники ефективності виконання заходів, надаються якісні показники. Важливою  умовою формування системи показників є динаміка відстеження процесів.

Результативні показники мають поділятися на:

базові – до дня затвердження програми рішенням сесії обласної ради (фактичні показники);

періодичні – щороку з дня затвердження програми рішенням сесії обласної ради (прогнозні показники);

кінцеві – показники, які планується досягти, за результатами виконання заходів програми.

Результативні показники виконання програми (у цілому і поетапно)  підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю, даними наукових, соціологічних досліджень або опитувань тощо.

Застосування результативних показників дає змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, порівняти результати виконання програм у динаміці за роками, визначити найефективніші програми при розподілі бюджетних коштів.

Розробники програм можуть наводити результативні показники за самостійно розробленими формами. Приклади форм наведені в додатку 4 (додається).

3.1.8. Оцінка ефективності виконання заходів програми проводиться за результатами аналізу вигод і витрат, який здійснюється за трьома сферами впливу: сфера інтересів держави, сфера інтересів громадян, сфера інтересів суб’єктів господарювання.

Програма має включати порівняльну таблицю витрат та вигод, яка дозволить довести ефективність та доцільність запропонованого проекту. Приклад таблиці наведений в додатку 5 (додається). У разі неможливості обчислення розмірів тієї чи іншої вигоди або витрати наводиться текстовий опис.

Якщо витрати значно перевищують вигоди, то економічного ефекту від впровадження програми немає. Якщо від запровадження програми не очікується й соціальних вигод, то можна дійти висновку про недоцільність запровадження такої програми.

3.1.9. Система управління та контролю за ходом виконання програми.

У цьому розділі зазначається орган, що здійснює координацію і контроль за ходом виконання програми, визначається система взаємодії між її виконавцями, порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних термінів і строків), звітування  тощо.

ІV. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ,

ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Підготовлений проект регіональної цільової (комплексної) програми надається Головному управлінню економіки та Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації на експертизу щодо наявності критеріїв  оцінки ефективності виконання заходів, правильності визначення

7

результативних показників, реальності та доцільності включених до нього заходів тощо. До здійснення експертизи можуть залучатися фахівці інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, науковці.

Кожен з органів, що брав участь у проведенні експертизи, не пізніше ніж через 14 робочих днів з дня надходження проекту надає розробнику (відповідальному виконавцю) програми висновок довільної форми, у якому за потреби викладаються зауваження до проекту програми. За наявності   зауважень розробник (відповідальний виконавець) програми доопрацьовує її та усуває всі недоліки, викладені у висновках.

Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили, не пізніше ніж за 10 робочих днів з дня надання доопрацьованого проекту програми.

4.2. Після отримання позитивного висновку розробником програми (відповідальним виконавцем) проект програми надається обласній раді для розгляду.

V. ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ

НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧЕННЯ ПРОГРАМ ДО ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

5.1. Після затвердження обласною радою регіональної цільової (комплексної) програми головний розпорядник коштів до 15 листопада року,   що передує плановому, надає Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації бюджетні запити щодо її фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.

За необхідності невідкладного фінансування програми, бюджетні запити щодо її фінансування подаються Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації не пізніше 1 червня та 1 вересня планового року для включення до проектів рішень обласної ради про внесення змін до обласного бюджету.

5.2. Головне фінансове управління обласної державної адміністрації аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету включає пропозиції до проекту обласного бюджету на відповідний рік (проекту внесення змін до бюджету).

5.3. Основні критерії, які впливають на фінансування програми:

відповідність програми до стратегічних напрямів розвитку області;

очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік;

позитивні тенденції щодо виконання результативних показників   програми та ефективності реалізації програми в попередні бюджетні періоди;

залучення додаткових коштів на виконання програми за рахунок інших джерел фінансування.

Першочергове фінансування програм за рахунок перевиконання доходної частини та вільного залишку коштів обласного бюджету на початок                 року здійснюється по програмах, які направлені на безпеку життєдіяльності громади, соціальний захист, пріоритети соціально-економічного розвитку.

5.4. Перелік регіональних цільових (комплексних) програм, що фінансуються із залученням коштів обласного бюджету, включається окремим розділом до щорічної програми економічного і соціального розвитку області.

5.5. Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до обласного бюджету на відповідний рік) згідно з розписом обласного бюджету.

VІ. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМИ

6.1. Програма виконується  шляхом  здійснення її заходів виконавцями, передбаченими цією програмою.

Безпосередній контроль за   виконанням  заходів  програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та  ефективним використанням    коштів - головний розпорядник коштів.

6.2. Відповідальний виконавець програми раз на рік до 1 лютого надає Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації   узагальнену інформацію про стан, результати її виконання згідно з                      додатком 6 (додається) та пояснювальну записку. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги фінансування програми за весь час дії програми та за звітний рік, виконання заходів та результативних показників у динаміці    з   початку    дії     програми.  У  разі   невиконання   зазначеного – обґрунтування причин невиконання.

Звітна інформація використовується для аналізу стану виконання програми, ефективності реалізації її заходів та підготовки пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

Головне управління економіки облдержадміністрації веде базу даних  звітів відповідальних виконавців регіональних цільових (комплексних) програм та за потреби інформує голову облдержадміністрації про ефективність їх виконання.

6.3. Відповідальний виконавець програми щорічно здійснює   обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та за потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців,  строків  виконання програми та окремих заходів тощо.

У разі потреби внесення змін до програми, проект змін до неї        проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу    ІV цього Порядку.

Відповідальний виконавець довгострокової програми після завершення І (ІІ) етапу дії програми готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків  виконання програми та окремих заходів тощо на ІІ (ІІІ) етап програми. Проект змін до програми з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу ІV цього Порядку.

6.4. Виконання програми  припиняється  після закінчення  встановленого  строку.  Відповідальний виконавець програми складає заключний  звіт про  результати  виконання програми у терміни встановлені обласною радою та  подає його на розгляд сесії обласної ради разом  з пояснювальною запискою   про кінцеві результати виконання програми.

Пояснювальна записка до заключного звіту включає в себе наступні дані: досягнення мети програми, рівня виконання запланованих результативних показників, роботу учасників бюджетної програми з її виконання з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів програми.

6.5. У разі потреби відповідальний виконавець програми публікує основні досягнуті результати її реалізації в місцевій пресі.

6.6. Виконання програми припиняється достроково в разі:

припинення фінансування  заходів  і  завдань  програми  -  за спільним   поданням відповідального виконавця програми, Головного управління економіки та Головного фінансового управління обласної державної адміністрації;

втрати актуальності  головної  мети  програми  -  за спільним поданням  відповідального виконавця програми,  Головного управління економіки та Головного фінансового управління обласної державної адміністрації.

Заступник голови –

керівник апарату

облдержадміністрації                                                                       В.О. Пархоменко

Додаток 1

до пункту 3.1.2

Положення про порядок розробки,

затвердження та виконання регіональних

цільових (комплексних) програм у

Полтавській облдержадміністрації

П А С П О Р Т

(назва програми)

| 1. | Ініціатор розробки програми |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми |  |
| 3. | Регіональний замовник програми |  |
| 4. | Розробник програми |  |
| 5. | Співрозробники програми |  |
| 6. | Відповідальний виконавець програми |  |
| 7. | Термін реалізації програми |  |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |  |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: |  |
| 9.1. | коштів обласного бюджету |  |
|  | коштів інших джерел |  |

Додаток 2

до пункту 3.1.2.

Положення про порядок розробки,

затвердження та виконання регіональних

цільових (комплексних) програм у

Полтавській облдержадміністрації

# Ресурсне забезпечення регіональної цільової (комплексної) програми

# ________________________________________________________

(назва програми)

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  | ІІ | ІІІ |  |
|  | 20__ рік | 20__ рік | 20__ рік | 20__- 20__ рр. | 20__- 20__ рр. |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети |  |  |  |  |  |  |
| бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування |  |  |  |  |  |  |
| кошти небюджетних джерел |  |  |  |  |  |  |

Додаток 3

до пункту 3.1.2.

Положення про порядок розробки,

затвердження та виконання регіональних

цільових (комплексних) програм у

Полтавській облдержадміністрації

Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми

_________________________________________________________

(назва програми)

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап: 20___р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20___р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20___р. |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 20___р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20___р. |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІІ етап: 20___р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20___р. |  |

Додаток 4

до пункту 3.1.7.

Положення про порядок розробки,

затвердження та виконання регіональних

цільових (комплексних) програм у

Полтавській облдержадміністрації

Очікувані результати на прикладі туристичної галузі

| Найменування завдань | Найменування показників | Одиниці виміру | Значення показників |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | прогноз |  |  |  |
|  |  |  | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| економічні | Кількість внутрішніх туристів | тис. осіб | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|  | Кількість іноземних туристів | тис. осіб | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
|  | Обсяг наданих туристичних послуг | тис. осіб | 80 | 85 | 95 | 100 | 110 |
|  | Частка сфери туризму та діяльності курортів у ВВП | % | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3 |
|  | Надходження до бюджетів | млн. грн. | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 |
| соціальні | Кількість зайнятих у сфері туризму та діяльності курортів | тис. осіб | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
|  | Рівень охоплення населення туристичними послугами | % | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |

Приклади формулювання очікуваних результатів

| Вдале визначення | Недопустиме визначення |
| --- | --- |
| Зниження коефіцієнта смертності від туберкульозу на 5% | Покращення здоров’я нації |
| Зниження рівня смертності від ДТП на 5% | Покращення ситуації на дорогах області |
| Зростання обсягів залучення інвестицій в основний капітал, у розрахунку на 1 особу, на 10 % | Поліпшення інвестиційного клімату |

Додаток 5

до пункту 3.1.8.

Положення про порядок розробки,

затвердження та виконання регіональних

цільових (комплексних) програм у

Полтавській облдержадміністрації

Примірна таблиця вигод та витрат

| Вигоди | Витрати |
| --- | --- |
| Сфера інтересів держави |  |
| Збільшення бази оподаткування та обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів | Втрати бюджетів та державних цільових фондів через скорочення бази оподаткування |
| Зменшення обсягів тіньової економіки | Витрати на збільшення персоналу та документообігу, пов'язані з адмініструванням |
| Зменшення бюджетних видатків на соціальні потреби | Витрати на контроль за виконанням заходів програми |
| Зменшення видатків на утримання державних органів | Компенсації, що виплачуються з бюджетів |
| Збільшення прибутку державних підприємств | Витрати на проведення експертиз, одержання послуг недержавних організацій, витрати на розробку програми |
| Збільшення інвестицій | Витрати державних підприємств |
| Сфера інтересів суб'єктів господарювання |  |
| Збільшення прибутку внаслідок зменшення бази оподаткування | Обов'язкові платежі податкового характеру |
| Збільшення попиту на продукцію, обсягів виробництва, ринків збуту | Обов'язкові платежі неподаткового характеру |
| Зменшення витрат часу на „компенсації” (відшкодування за судовими рішеннями) | Вартість та витрати на отримання дозволів, ліцензій, патентів тощо |
| Зменшення неофіційних видатків внаслідок зменшення рівня корупції | Капітальні вкладення: придбання основних фондів, ремонт, модернізація |
| Збільшення обсягів вільних оборотних коштів | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) та документацію |
| Зменшення вартості кредитних ресурсів | Збільшення витрат часу основного персоналу, у відповідності з встановленими вимогами |
|  | Оплата праці додатково найнятого персоналу |
|  | Штрафні санкції, внески до різних „фондів” тощо |
|  | Зменшення прибутку внаслідок зменшення обігових коштів |
|  | Зменшення прибутку внаслідок введення обмежень щодо продукції, яка виробляється (реалізується) |
| Сфера інтересів громадян |  |  |
| Покращення соціального забезпечення | Зменшення кількості робочих місць та розміру оплати праці |  |
| Стабілізація, зниження цін | Зменшення бюджетних видатків на соціальні потреби |  |
| 2 Покращення показників безпеки або якості продукції | Збільшення ціни на продукцію |  |
| Покращення стану навколишнього природного середовища, здоров'я населення | Зменшення пропозиції, вибору продукції або послуг, зниження показників якості продукції |  |
| Збільшення обсягів доходу (у тому числі заробітної плати) | Збільшення витрат часу, пов'язаних із виконанням регуляторного акта (збільшення часу на обслуговування споживачів) |  |
| Зменшення кількості нещасних випадків | Виникнення негативних впливів (погіршення стану навколишнього природного середовища тощо) |  |

Додаток 6

до пункту 6.2.

Положення про порядок розробки,

затвердження та виконання регіональних

цільових (комплексних) програм у

Полтавській облдержадміністрації

Інформація про виконання програми за  _______ рік*

________________________________________________________________________

(назва програми)

| 1. | ________ |  | ________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |  |
| 2. | _________ |  | ____________________________________________________ |  |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |  |
| 3. | _________ |  | ____________________________________________________ |  |
|  | КФКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва обласної програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  | Стан**** виконання (показники ефективності) |
|  |  | Усього | Державний бюджет | Місцевий бюджет |  |  | Інші джерела фінансування | Усього | Державний бюджет | Місцевий бюджет |  |  | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний бюджет | місцевий бюджет |  |  |  | обласний бюджет | районний бюджет | місцевий бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

*     обов’язково з пояснювальною запискою, яка має містити інформацію про виконання заходів програми та досягнення прогнозних показників (критеріїв ефективності)

**    усього з початку дії програми

***  за звітний рік

**** стан виконання вказувати у відсотках до планових показників; показники ефективності – усього з початку дії програми та окремо за звітний рік