ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної

адміністрації

24.04.2008      №139

ЗАХОДИ

щодо запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області на 2008-2009 роки

| № з/п | Зміст заходу | Шляхи виконання заходу | Терміни виконання заходу | Відповідальні за виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визначення з числа керівників головних уповноважених з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю облдержадміністрації (далі – уповноважені). | Визначення в кожному структурному підрозділі облдержадміністрації уповноваженого наказом керівника. | Квітень 2008. | Організаційний відділ апарату облдержадміністрації (узагальнення), структурні підрозділи облдержадміністрації |
|  | Розроблення програми навчання уповноважених. | Підготовка програми навчання та погодження її з головним уповноваженим з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю облдержадміністрації. | Квітень-травень 2008. | Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій спільно з ДП „Полтавастандарт-метрологія”, Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Полтавський області |
|  | Проведення навчання уповноважених вимогам стандартів ISO серії 9000 із здаванням заліків. | Проведення навчань за програмою, зазначеною в пункті 2 цих Заходів. | Травень 2008. | Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |
|  | Підготовка інформаційних матеріалів для структурних підрозділів облдержадміністрації з питань запровадження системи управління якістю. | Підготовка матеріалів на паперових і електронних носіях та передача їх уповноваженим. | Травень 2008. | Організаційний відділ апарату облдержадміністрації спільно з ДП „Полтава-стандартметрологія”, Уп-равлінням державної служби Головного управління державної служби України в Полтавський області |
|  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників облдержадміністрації та райдержадміністрацій щодо необхідності впровадження стандартів ISO серії 9000. | Розгляд питання запровадження системи управління якістю на засіданнях колегій, нарадах у структурних підрозділах облдержадміністрації. Проведення аналогічної роботи в райдержадміністраціях. | Травень-червень 2008. | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з уповноваженими |
|  | Розроблення та затвердження за погодженням з облдержадміністрацією Заходів щодо запровадження системи управління якістю в райдержадміністраціях. | Видання розпорядження голови райдержадміністрації, яким затверджуються Заходи щодо запровадження системи управління якістю в райдержадміністрації. | Травень 2008. | Організаційний відділ апарату облдержадміністрації (узагальнення), райдержадміністрації |
|  | Визначення на 2009 рік фінансових ресурсів для забезпечення виконання Заходів щодо запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області на 2008-2009 роки облдержадміністрацією та райдержадміністраціями. | Передбачення фінансування на 2009 рік навчання аудиторів та оплати за надання методично-консультативної допомоги з питань запровадження системи управління якістю облдержадміністрації, райдержадміністрації ДП „Полтавастандартметрологія”. | Червень-грудень 2008. | Робоча група з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області, райдержадміністрації |
|  | Проведення аналізу документації, яка регламентує діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, та при потребі внесення до зазначених документів змін. | Підбір та аналіз документів, які регламентують: діяльність структурного підрозділу; відповідальність надавачів послуг; порядок надання послуг. | Червень-липень 2008. | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з уповноваженими |
|  | Визначення в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністрацій відповідальних посадових осіб за впровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю. | Визначення в кожному структурному підрозділі облдержадміністрації, райдержадміністрації наказом керівника відповідальних за впровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю, які безпосередньо будуть задіяні в розробленні відповідної документації. | Серпень 2008. | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з уповноваженими |
|  | Розроблення програми навчання відповідальних посадових осіб за впровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю. | Підготовка програми навчання та погодження її з головним уповноваженим з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю облдержадміністрації. | Вересень 2008. | Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій спільно з ДП „Полтавастандарт-метрологія”, Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Полтавський області |
|  | Проведення циклу навчань за розробленою програмою відповідальних посадових осіб за впровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю. | Проведення циклу навчань за програмою, зазначеною в пункті 10 цих Заходів. | Вересень 2008-лютий 2009. | Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |
|  | Розроблення політики та цілей у сфері якості облдержадміністрації, райдержадміністрації. | Розроблення політики та цілей в сфері якості з метою визначення пріоритетів та завдань в сфері якості облдержадміністрації, райдержадміністрації. | Січень-лютий 2009. | Робоча група з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області, райдержадміністрації |
|  | Визначення переліку послуг та переліку споживачів, яким надають послуги облдержадміністрація, райдержадміністрація. | Визначення переліку послуг та переліку споживачів шляхом аналізу діяльності облдержадміністрації та повноважень структурних підрозділів облдержадміністрації, визначених регламентуючими документами. | Січень-березень 2009. | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з уповноваженими |
|  | Розгляд та погодження переліку послуг та переліку споживачів, яким надають послуги облдержадміністрація, райдержадміністрація. | Розгляд та погодження складених переліків на засіданні Робочої групи з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області. | Березень 2009. | Робоча група з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області |
|  | Визначення процесів системи управління якістю кожного структурного підрозділу облдержадміністрації, райдержадміністрації. | Складання переліку процесів системи управління якістю з урахуванням переліку послуг та переліку споживачів. | Квітень-травень 2009. | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з уповноваженими |
|  | Затвердження переліку процесів системи управління якістю облдержадміністрації, райдержадміністрації. Визначення процесів системи управління якістю, які необхідно задокументувати. | Затвердження переліку процесів системи управління якістю, який необхідно задокументувати, розпорядженням голови облдержадміністрації, райдержадміністрації. Визначення цим же розпорядженням відповідальних за розробку документів. | Травень 2009. | Робоча група з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області, райдержадміністрації |
|  | Узгодження документа, який регламентує порядок розроблення документації системи управління якістю, а також вимоги до обов’язкових елементів документації системи управління якістю. Направлення зазначеного документа до структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації. | Узгодження Робочою групою з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області відповідальних за розробку регламентуючого документа та порядку його поширення. | Травень 2009. | Робоча група з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області |
|  | Визначення внутрішніх та зовнішніх аудиторів для оцінювання результатів функціонування системи управління якістю облдержадміністрації, райдержадміністрації. | Визначення облдержадміністрацією та райдержадміністраціями аудиторів та організацій, які забезпечать їх навчання. | Червень-грудень 2009. | Робоча група з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області, райдержадміністрації |
|  | Визначення організації, яка забезпечить проведення сертифікації систем управління якістю облдержадміністрації, райдержадміністрації. Закладення коштів, необхідних для виконання цих робіт у 2010 році. | Визначення Робочою групою з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області коштів на проведення сертифікації системи управління якістю облдержадміністрації. Проведення райдержадміністраціями цієї роботи самостійно. | Червень-грудень 2009. | Робоча група з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області, райдержадміністрації |
|  | Забезпечення організації навчання аудиторів за визначеною програмою. | Проведення навчання аудиторів відповідно до рекомендацій Робочої групи з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області. | Червень-грудень 2009. | Робоча група з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області, райдержадміністрації |
|  | Розроблення проектів документів системи управління якістю облдержадміністрації, райдержадміністрації. | Розроблення і документування методик згідно зі стандартом ДСТУ ISO 9001 та розроблення документів, які регламентують виконання процесів облдержадміністрації, райдержадміністрації, з урахуванням переліку, зазначеного в пункті 16 цих Заходів. | Червень-жовтень 2009. | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з уповноваженими та відповідальними посадовими особами за впровадження та забезпечення функціонування систем управління якістю |
|  | Перевірка та узгодження проектів документації системи управління якістю облдержадміністрації, райдержадміністрації. | Подача на перевірку та узгодження у встановленому порядку кожним структурним підрозділом облдержадміністрації, райдержадміністрації розроблених документів системи управління якістю. | Жовтень 2009. | Робоча група з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області |
|  | Презентація проектів документів системи управління якістю облдержадміністрації, райдержадміністрації. | Проведення кожним розробником документації системи управління якістю презентації та захисту документів зазначеної системи за визначеним графіком. | Жовтень-грудень 2009. | Робоча група з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області |
|  | Усунення недоліків та врахування пропозицій, висловлених під час презентації документації системи управління якістю облдержадміністрації, райдержадміністрації. | Внесення змін та уточнень до розроблених проектів документації після проведеної презентації кожним розробником документації системи управління якістю. | Грудень 2009. | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації |
|  | Затвердження документів системи управління якістю облдержадміністрації, райдержадміністрації. | Затвердження документів системи управління якістю розпорядженням голови облдержадміністрації, райдержадміністрації. | Грудень 2009. | Робоча група з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області, райдержадміністрації |

Заступник голови - керівник

апарату облдержадміністрації													С.А. Соловей