# Проект

Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 23 травня 2012 року „Про відзначення 75-ї річниці від дня утворення Полтавської області”

Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою гідного відзначення у 2012 році 75-ї річниці від дня утворення Полтавської області

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

- Внести зміни у рішення одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 23 травня 2012 року „Про відзначення 75-ї річниці від дня утворення Полтавської області”, зі змінами, внесеними рішенням дванадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 29 серпня 2012 року, виклавши його назву у новій редакції: „Про програму  відзначення 75-ї річниці від дня утворення Полтавської області”.

- Внести зміни до додатку до рішення одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 23 травня 2012 року „Про відзначення 75-ї річниці від дня утворення Полтавської області”, зі змінами, внесеними рішенням дванадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 29 серпня 2012 року, виклавши його у новій редакції (додаток на ___ аркушах).

ГОЛОВА

ОБЛАСНОЇ  РАДИ                                         І.М. Момот

|  | Додаток до рішення тринадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 14 листопада 2012 р. |
| --- | --- |

Зміни у додатку до рішення одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 23 травня 2012 р. у редакції рішення дванадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 29 серпня 2012 р.

Заходи Програми з підготовки та відзначення 75-ї річниці 
від дня утворення Полтавської області

Обсяги фінансування заходів 
Програми з підготовки та відзначення 75-ї річниці від дня утворення 
Полтавської області

|  | Назва заходу | Дата проведення | Виконавці, головні розпорядники коштів | Обсяги фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організувати привітання та інформування громадськості у ЗМІ. | Червень -вересень | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації | У рамках передбаченого фінансування на 2012 рік |
| 2. | Організувати урочисті прийоми у голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради (за окремим планом). | Вересень | Управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва облдержадміністрації, організаційний відділ апарату облдержадміністрації, Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, управління культури облдержадміністрації | 40,0 |
| 3. | Організувати і провести урочисті збори та святковий концерт у Палаці дозвілля «Листопад» (м. Полтава) (за окремим планом). | 22 вересня | Управління культури облдержадміністрації, Головне управління інформаційної та внутрішньої політики, виконком Полтавської міської ради | 40,0 |
| 4. | Провести у обласному центрі декаду культурно-мистецьких заходів "Квітуй у щасті і добрі моя ти, рідна Полтавщино!" за участю популярних виконавців, переможців, лауреатів та дипломантів міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів, кращих мистецьких колективів та артистів області. | Вересень | Управління культури облдержадміністрації, Головне управління інформаційної та внутрішньої політики, виконком Полтавської міської ради | 50,0 |
| 5. | Забезпечити проведення урочистих заходів біля пам'ятних знаків, пам'ятників видатним полтавцям. | серпень | Управління культури облдержадміністрації, Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, виконком Полтавської міської ради | У рамках передбаченого фінансування на 2012 рік |
| 6. | Розробити, виготовити та встановити на автошлях області тематичні біг-борди, у обласному центрі встановити тематичні сіті-лайти. | Червень - жовтень | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, відділ з питань туризму та курортів облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | 100,0 |
| 7. | Розробити та видати тематичні буклети, пам'ятки, листівки, фотоальбоми, аудіодиски та інші матеріали. Виготовити поліграфічну продукцію (привітання, бланки подяк та ін.) | Червень - жовтень | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації | 68,0 |
| 8. | Перевидати книги: - "Полтавщина: влада на історичних паралелях"; - „Альманах пошани й визнання Полтавщини: 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть”. | Червень - жовтень | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації | 100,0 174,0 |
| 9. | Підготувати та видати: - Довідник "Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини. 1648-2012 роки"; - Збірник архівних документів до 75-річчя створення Полтавської області. 1937-2012 роки. | серпень - жовтень | Державний архів Полтавської області | 64,0 35,0 |
| 10 | Розробити та виготовити сувенірну та презентаційну продукцію. Пам'ятні годинники з логотипами Полтавської області та символікою 75-ї річниці від дня утворення Полтавської області | Серпень-вересень | Управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва облдержадміністрації Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | 60,0 40,0 |
| 11. | Провести концерти у рамках Всеукраїнської культурно-мистецької акції «Майстри мистецтв - трудівникам села». | Вересень-жовтень | Управління культури облдержадміністрації | У рамках передбаченого фінансування на 2012 рік |
| 12. | Забезпечити проведення фестивалю народної творчості на Сорочинському ярмарку у с. Великі Сорочинці Миргородського району у рамках святкування 75-ї річниці від дня утворення Полтавської області. | Серпень | Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | У рамках передбаченого фінансування на 2012 рік |
| 13. | Провести тематичні культурно-мистецькі та розважально-спортивні заходи для дітей, які відпочивають у дитячих оздоровчих закладах області. | червень -серпень | Управління культури, відділ у справах сім'ї та молоді, управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | У рамках передбаченого фінансування на 2012 рік |
| 14. | Створити відеофільм до 75-річчя Полтавської області. Забезпечити його трансляцію на комунальних телеканалах області. | До 10 вересня 2012 р. | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, Державний архів Полтавської області спільно з ОДТРК "Лтава" | 11,0 |
|  | Разом |  |  | 782,0 |