ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

14.05.2008   № 149

План заходів

з підготовки тому “Звід пам’яток історії

та культури України:  Полтавська область”

1.  Створити робочу групу та забезпечити належні умови для її роботи під час підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область".

2008–2010 роки                    управління культури облдержадміністрації

2. Затвердити перспективні плани щодо обсягу проведення необхідних дослідницьких робіт, зокрема, обстежень археологічних, архітектурних та історичних пам’яток, визначити напрями використання коштів в межах бюджетних асигнувань, при необхідності підготувати пропозиції для  розгляду на  черговій сесії обласної ради при уточненні показників обласного бюджету.

червень 2008 року                управління культури облдержадміністрації,

управління містобудування та архітектури

облдержадміністрації

3.  Організувати та провести роботу щодо до виявлення  пам’яток всіх видів в районах та містах області.

2008–2010 роки                    управління культури облдержадміністрації,

управління містобудування та архітектури

облдержадміністрації  спільно	із

райдержадміністраціями, міськвиконкомами

4. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації хід підготовки до

випуску тому  “Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська

область.

2008–2010 роки                       управління у справах преси та інформації

облдержадміністрації

5. Створити робочі групи,  які опрацьовують матеріали для підготовки матеріалів Зводу та забезпечити належні умови для їх роботи, звернувши особливу увагу на пам’ятки, пов’язані з історією українського козацтва, національно-визвольної боротьби українського народу, з масовим репресіями, Голодомором.

2008–2010 роки                       райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації                                              С.А.Соловей