|  | # ЗАТВЕРДЖЕНО # Розпорядження голови Полтавської обласної # державної адміністрації # 19.07.2012 №322 |
| --- | --- |

План заходів

з підготовки та відзначення в області

21-ї річниці незалежності України

1. Провести урочистості з нагоди 21-ї річниці незалежності України в м. Полтаві, районних центрах, населених пунктах області, військових частинах, організаціях та установах за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів рад всіх рівнів, представників партійних та громадських організацій, молоді, широкої громадськості.

| Серпень 2012 року | Полтавський міськвиконком, управління культури, Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, організаційний відділ апарату облдержадміністрації, Головні управління освіти і науки, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| --- | --- |

2. Провести церемонії урочистого підняття Державного прапора України в обласному і районних центрах, інших населених пунктах області, а також тематичні заходи до Дня Державного Прапора України (за окремим планом).

| 23 серпня 2012 року | управління культури, організаційний відділ апарату облдержадміністрації, Головне управління освіти і науки, Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| --- | --- |

3. Забезпечити благоустрій та відповідне тематичне оформлення населених пунктів області, закладів освіти, будинків-інтернатів, військових частин та установ, пам’яток історії та культури. Своєчасно виконати необхідні роботи з оформлення приміщень, територій, використовуючи державну та місцеву символіку.

| Серпень 2012 року | Головні управління житлово-комунального господарства, праці та соціального захисту населення, освіти і науки, Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| --- | --- |

4. Забезпечити участь делегації від Полтавської області у загальнодержавних урочистих заходах у м. Києві (за окремим планом).

| 24 серпня 2012 року | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, організаційний відділ апарату облдержадміністрації, Головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, охорони здоров’я облдержадміністрації, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. |
| --- | --- |

5. Провести урочисте вручення паспортів громадян України в обласному та районних центрах (за окремими планами).

| 23 серпня 2012 року | управління культури облдержадміністрації, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, організаційний відділ апарату облдержадміністрації, Головні управління освіти і науки, інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| --- | --- |

6. Провести покладання квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення, борцям за свободу і незалежність України.

| 24 серпня 2012 року | управління культури облдержадміністрації, Полтавський міськвиконком, райдержадміністрації. |
| --- | --- |

7. Провести в обласному центрі святковий феєрверк.

| 24 серпня 2012 року | управління культури облдержадміністрації спільно з Полтавським міськвиконкомом |
| --- | --- |

8. Запропонувати релігійним організаціям провести молебні за Україну та Український народ.

| 24 серпня 2012 року | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| --- | --- |

9. Провести у м. Полтаві, населених пунктах області святкові концерти, тематичні культурно-мистецькі заходи, художні виставки, виставки майстрів народної творчості, спортивні змагання.

| Серпень 2012 року | управління культури облдержадміністрації спільно з творчими спілками Полтавщини, Головне управління освіти і науки, управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| --- | --- |

10. Організувати проведення тематичних ,,круглих столів”, виставок фото- та архівних документів, присвячених історії українського державотворення та питанням сучасного розвитку держави.

| Серпень 2012 року | Головні управління освіти і науки, інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, Державний архів Полтавської області. |
| --- | --- |

11. Провести Міжрегіональний молодіжний форум ,,Молодь – авангард прогресу” в ДЗОВ ,,Зоряний” с. Потоки Кременчуцького району.

| 22-24 серпня 2012 року | Відділ у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації спільно з Кременчуцьким міськвиконкомом |
| --- | --- |

12. Підготувати матеріали для привітання громадян керівництвом області з нагоди 21-ї річниці незалежності України в засобах масової інформації.

| До 18 серпня 2012 року | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації. |
| --- | --- |

13. Провести єдиний день інформування населення за темою: ,,21 річниця незалежності України: здобутки і проблеми”.

| Серпень 2012 року | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, Державний архів Полтавської області. |
| --- | --- |

14. Передбачити святковий випуск газет, тематичні рубрики в засобах масової інформації, організувати проведення тематичних радіо- і телепередач, показ кращих фільмів про історію українського державотворення.

| Серпень 2012 року | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики, управління культури облдержадміністрації спільно з ОДТРК ,,Лтава”, Державний архів Полтавської області, райдержадміністрації. |
| --- | --- |

15. Забезпечити безперебійне енергопостачання у населених пунктах області, збільшити кількість одиниць пасажирського транспорту для зручного виїзду населення до місць масового відпочинку, дачних ділянок, городів.

| Серпень 2012 року | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| --- | --- |

16. Забезпечити організацію охорони громадського порядку та безпечного руху транспорту під час проведення урочистих заходів та масових народних гулянь.

| 21-26 серпня 2012 року | сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації спільно з Управлінням МВС України в Полтавській області. |
| --- | --- |

17. Забезпечити широке висвітлення обласних заходів з підготовки та відзначення 21-ї річниці незалежності України у регіональних засобах масової інформації.

| Серпень 2012 року | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації спільно з ОДТРК ,,Лтава”, райдержадміністрації. |
| --- | --- |

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації 					В.О.Пархоменко