ПОГОДЖЕНО                                                  СХВАЛЕНО

Національне агентство України з                   Розпорядження голови

питань підготовки та проведення в                Полтавської обласної

України фінальної частини чемпіонату         державної адміністрації

Європи 2012 року з футболу                           02.07.08     № 215

________________________Заступник голови

Велінський Є.С.

«____» __________________2008

Міністерство економіки України

________________________Заступник міністра

Вітренко Ю.М.

«____» __________________2008

Федерація футболу України

________________________Директор виконавчої дирекції

федерації футболу України (Євро 2012)

Федоренко І.Н.

«____» __________________2008

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підготовки та проведення в Україні фінальної

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Полтавської області

СХВАЛЕНО

# Розпорядження голови

Полтавської обласної

державної адміністрації

02.07.08       № 215

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підготовки  та  проведення  в Україні фінальної

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Полтавської області

Мета програми

Мета програми полягає у створенні на території області належних умов для успішного проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі – Чемпіонат).

Для досягнення зазначеної мети слід:

привести об’єкти інфраструктури області, що використовуватимуться під час проведення Чемпіонату, у відповідність вимогам УЕФА;

створити безпечні та комфортні умови для учасників чемпіонату і туристів за маршрутами їх руху по території області;

створити для вболівальників атмосферу футбольного свята.

Шляхи виконання завдань з підготовки та проведення

Чемпіонату

Виходячи з рівня розвитку інфраструктури області, яка буде задіяна під час проведення Чемпіонату, оптимальним визначається варіант підготовки до зазначеного заходу, коли головну роль у цьому буде відігравати держава та місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, які, зокрема, створюють умови для максимального залучення недержавних установ і організацій до підготовки та проведення Чемпіонату.

Програмою передбачається змішане фінансування реалізації заходів. Зокрема, з державного бюджету фінансуватимуться заходи розвитку транспортної інфраструктури загального користування – залізниці, автодороги; за  рахунок місцевих бюджетів – випуск путівників, довідників по Полтавській області; за кошти інвесторів – виготовлення і реалізація сувенірної продукції.

На підставі завдань, показників і заходів Обласної цільової програми розробляються узгоджені з Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу плани підготовки включених до неї об’єктів відповідно до вимог УЕФА та щорічні деталізовані плани виконання зазначених завдань і заходів з помісячними строками виконання.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування завдань і заходів Програми наведені у паспорті (додаток 1).

Завдання і заходи

Перелік завдань і заходів Програми (додаток 2) сформовано відповідно до основних завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та узгоджені з обласними цільовими програмами розвитку галузей.

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми передбачається:

забезпечити проведення чемпіонату у повній відповідності з вимогами     УЕФА, що позитивно позначиться на іміджі України та Полтавської області;

поліпшити транспортну інфраструктуру області, у першу чергу автомобільні дороги загального користування;

створити умови для розвитку підприємництва ;

залучити інвестиції в сумі понад 1659,2 млн.грн.

Збільшення надходжень до бюджетів та цільових державних фондів

1. Надходження внаслідок виконання будівельно-монтажних робіт комплексної модернізації ділянки залізничного напрямку Полтава-Бурти-Користівка.

Загальний обсяг фінансування – 684 млн.грн.

Податок на додану вартість (20%) – 136,8 млн.грн.

Фонд оплати праці (15%) – 102,6 млн.грн.

Нарахування на фонд оплати праці (37%) – 37,96 млн.грн.

Прибуток при рентабельності 10% - 68,4 млн.грн. Нарахування на прибуток (25%) – 17,1 млн.грн.

Всього надходжень до бюджетів та державних цільових фондів (ПДВ + нарахування на ФОП + нарахування на прибуток) – 191,86 млн.грн.

2. Надходження внаслідок виконання будівельно-монтажних робіт автодоріг М-03 Київ-Харків-Довжанський та Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка в межах області.

Загальний обсяг фінансування – 975,2 млн.грн.

Податок на додану вартість (20%) – 195,04 млн.грн.

Фонд оплати праці (15%) – 146,28 млн.грн. Нарахування на фонд оплати праці (37%) – 54, 12 млн.грн.

Прибуток при рентабельності 10% - 97,52 млн.грн.

Нарахування на прибуток (25%) – 13,53 млн.грн.

Всього надходжень (ПДВ + нарахування на ФОП + нарахування на прибуток) – 262,69 млн.грн.

3. Надходження внаслідок збільшення виробництва та реалізації виробників  декоративного мистецтва, сувенірної продукції.

Загальний обсяг реалізації продукції – 2,5 млн.грн.

Податок на додану вартість (20%) – 0,5 млн.грн.

Фонд оплати праці (25%) – 0,625 млн.грн. Нарахування на фонд оплати праці (37%) – 0,23 млн.грн.

Прибуток при рентабельності 10% - 0,25 млн.грн.

Нарахування на прибуток (25%) – 0,06 млн.грн.

Всього надходжень (ПДВ + нарахування на ФОП + нарахування на прибуток) – 0,79 млн.грн.

Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені у           додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Прогнозні обсяги фінансування Програми визначені на підставі розрахунків потреби коштів на здійснення запланованих завдань і заходів, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел відповідно техніко-економічних обґрунтувань та інвестиційних намірів суб’єктів господарювання.

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                        Н.С.Мякушко

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

обласної цільової програми підготовки  та  проведення

в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року

з футболу Полтавської області

1. Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року № 107 „Про затвердження Державної цільової  програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, у відповідності з основними завданнями, показниками і заходами зазначеної програми.

2. Програма схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від       2 липня 2008 року  № 251

2 . Замовник Програми: Полтавська обласна державна адміністрація.

3. Керівник програми - перший заступник голови обласної державної адміністрації

4. Виконавці заходів: структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання області.

5. Строк виконання: 2008-2012 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування,   млн.грн.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Державний бюджет | 62,91 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 4,39 |
| Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела | 1596,3 | 225,93 | 429,93 | 417,93 | 506,93 | 15,58 |
| Усього | 1659,21 | 240,56 | 444,56 | 432,56 | 521,56 | 19,97 |

Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з  підготовки та проведенню в Україні фінальної частини чемпіонату Європи

2012 року з футболу Полтавської області

| Найменування завдання | Наймену-вання показни-ка | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Будівництво нових та реконс-трукція діючих стадіонів для проведення мат-чів фінальної ча-стини чемпіона-ту Європи 2012 року з футболу (далі – Чемпіо-нат) |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Будівництво нових, реконструкція та переобладнання діючих стадіонів (тренувальних баз) для забезпе-чення тренувань команд – учас-ниць Чемпіонату Європи 2012р. з футболу |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання | Наймену-вання показни-ка | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. Будівництво, реконструкція та ремонт аеропортів |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Будівництво, реконструкція та ремонт залізниць | км | 177 | 19 | 99 | 59 | 40 |  | комплексна модернізація ділянки залі-зничного на-прямку Пол-тава-Бурти-Користівка – для розван-таження ді-лянок заліз-ничних нап-рямів, якими рухатимуть-ся пасажир-ські поїзди з учасниками Чемпіонату та уболіва-льниками Головне упра-вління проми-словостіта ро-звитку інфра-структури | Мінтранс-зв’язку Укрзалізниця | держав-ний бюджет місцеві бюджети інші джерела | 0 0 684,0 | 0 0 74,0 | 0 0 228,0 | 0 0 227,0 | 0 0 155,0 |  |
| Разом за завданням 4 у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Держбюд-жет,місце-ві бюджети інші джер. | 684,0 0 0 684 | 74,0 0 0 74 | 228,0 0 0 228 | 227,0 0 0 227 | 155,0 0 0 155 |  |

| Найменування завдання | Наймену-вання показни-ка | Значення показника |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. Будівництво, реконструкція, ремонт за європейськими стандартами автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) | км Разом км | 31 10 223,3 264,3 | 11,1 51,93 63,03 | 11,1 51,93 63,03 | 8,8 51,93 60,73 |  | 10 51,93 61,93 | 15,58 15,58 | М-03 Київ- Харків-Довжанський Капітальний ремонт автомобільної дороги на ділянці межа області - Лубни Реконструкція на ділянці обхід м. Лубни Капітальний ремонт дорожнього покриття та поновлення технічних засобів організації дорожнього руху на ділянці Лубни межа області Головне упра-вління проми-словостіта ро-звитку інфра-структури | Укравтодор, служба автомобільних доріг у Полтавській області Укравтодор, служба автомобільних доріг у Полтавській області Укравтодор, служба автомобільних доріг у Полтавській області | державний бюджет місцеві бюджети інші джерела державний бюджет місцеві бюджети інші джерела державний бюджет місцеві бюджети інші джерела Разом державний бюджет місцеві бюджети інші джерела | 0 0 279,0 0 0 200,0 0 0 223,3 0 0 702,3 | 0 0 100,0 0 0 51,93 0 0 151,93 | 0 0 100,0 0 0 51,93 0 0 151,93 | 0 0 79,0 0 0 51,93 0 0 130,93 | 0 0 200,0 0 0 51,93 0 0 251,93 | 0 0 15,58 0 0 15,58 |
| Найменування завдання | Наймену-вання показни-ка | Значення показника |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | км | 18 11 56 | 4,19 13,02 | 4,19 2,60 13,02 | 4,19 3,10 13,02 |  | 4,19 5,30 13,02 | 1,24 3,91 | Р-52 Дніпропетровськ-Цари-чанка-Кобе-ляки-Реше-тилівка Капітальний ремонт до-рожнього покриття та поновлення технічних засобів орга-нізації доро-жнього руху на ділянці межа області – Кобеляки Будівництво автомобільної дороги на обході міст Кобеляки і Решетилівка Капітальний ремонт до- рожнього покриття та поновлення технічних | Укравтодор служба автомобільних доріг у Полтавській області Укравтодор служба автомобільних доріг у Полтавській області Укравтодор служба автомобіль-ннх доріг у Полтавській області | державний бюджет місцеві бюджети інші джерела державний бюджет місцеві бюджети інші джерела державний бюджет місцеві бюджети інші Джерела | 15,30 0 0 0 0 210,0 47,60 0 0 | 3,56 0 0 11,07 0 0 | 3,56 0 0 0 0 50,0 11,07 0 0 | 3,56 0 0 0 0 60,0 11,07 0 0 | 3,56 0 0 0 0 100,0 11,07 0 0 | 1,06 0 0 3,32 0 0 |
| Найменування завдання | Наймену-вання показни-ка | Значення показника |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Разом км | 85 | 17,21 | 19,81 | 20,31 |  | 18,32 | 5,15 | засобів оганізації дорожнього руху на ді-лянці Кобе-ляки-Реше-тилівка Головне управління промисло-вості та розвитку інфраструктури |  | Разом державний бюджет місцеві бюджети інші джерела Разом | 62,91 0 210,0 279,91 | 14,63 0 0 14,63 | 14,63 0 50,0 64,63 | 14,63 0 60,0 74,63 | 14,63 0 100,0 114,63 | 4,39 0 0 4,39 |
| Разом за завданням 5 у тому числі |  | 349,3 | 80,24 | 83,54 | 81,04 |  | 84,44 | 20,73 |  |  | державний бюджет місцеві бюджети інші джерела | 975,21 62,91 912,3 | 166,56 14,63 151,93 | 216,56 14,63 201,93 | 205,56 14,63 190,93 | 366,56 14,63 351,93 | 19,97 4,39 15,58 |
| 6. Облаштування кордону та митних переходів |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання | Наймену-вання показни-ка | Значення показника |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7. Створення сучасних систем для забезпечення надання послуг громадського транспорту нав-коло мм.Києва, Донецька, Льво-ва, Дніпропет-ровська, Одеси, Харкова та конт-ролю за безпе-кою на дорогах, що ведуть до стадіонів |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Будівництво, реконструкція, переоснащення діючих готелів, гуртожитків у мм. Київі, Доне-цьку, Львові, Дніпропетровську, Одесі, Харкові та на прилеглих до них територіях |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання | Наймену-вання показника | Значення показника |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9. Забезпечення громадського порядку та гарантування безпеки осіб, діяльність яких пов’язана з проведенням Чемпіонату |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Створення сучасних систем надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЕФА та її комерційних партнерів |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче- но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання | Наймену-вання показни-ка | Значення показника |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12. Забезпечення надання необхідних медичних послуг їх належної якості та максимальної доступності |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Будівництво, реконструкція, ремонт ліній електропередач |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі впровадження найсучасніших інформаційно-телекому-нікаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання | Наймену-вання показни-ка | Значення показника |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15. Будівництво, реконструкція та створення у мм.Києві, Донецьку, Львові, Дніпропетровську, Одесі, Харкові та на прилеглих до них територіях, у населених пунктах за маршрутами руху учасників Чемпіонату і туристів належної інфраструктури, розроблення спеціальнихтуристичних маршрутів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Проведення виставки-турсалону „Відпочивайте на Полтавщи-ні” Відділ з пи-тань туризму, курортів обл-держадмі-ністрації | Відділ з питань туризму і курортів Полтавсь-кої облдержадміністрації | Державн-ий Бюджет, місцеві бюджети інші джерела | в ме-жах поточ-ного фінансування |  |  |  |  |  |

| Найменування завдання | Наймену-вання показни-ка | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансу-вання | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16. Проведення необхідних робіт з реставрації та ремонту будівель театрів і музеїв, національних заповідників, па-рків культури і відпочинку у містах, в яких проводитимуться матчі чемпіона-ту, а також у містах і селах, розташованих на маршрутах руху учасників Чем-піонату і турис-тів |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Забезпечення випуску сувенір-ної продукції з національною символікою, пу-тівників, геогра-фічних карт (різ-ними мовами) та їх розповсюд- ження | одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Випуск до-відників, карт, путів-ників про туристичні можливості Полтавської області Відділ з пита-нь туризму, курортів ОДА | Відділ з питань туризму і курортів Полтавської облдержадміністрації | держав-ний бюджет місцеві бюджети інші джерела | в межах поточ-ного фінансування |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання | Наймену-вання показни-ка | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансу-вання | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | Розробка виробів ужитково-декоративного мистец-тва, сувені-рної про-дукції Відділ з пи-тань туриз-му, курортів ОДА | інвестор | держав-ний бюджет місцеві бюджети інші джерела | в межах поточ-ного фінансування |  |  |  |  |  |
| 18. Забезпечення належної підго-товки національ-ної збірної Укра-їни з футболу |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.Створення ат-мосфери футбо-льногосвята, зок-ремашляхом монтажу сучас-них великих те-левізійних екра-нів у всіх облас-них центрах, на курортах, у міс-цях масового відпочинку. | одиниць | 1 |  | 1 |  |  |  | Монтаж відеоекрану розміром 3х4 м м. Полтава Відділ з пи-тань туризму, ку-рортів ОДА | інвестор | Держав-ний бюджет місцеві бюджети інші джерела | в межах поточ-ного фінансування |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання | Наймену-вання показни-ка | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу, відповідаль-ний за виконання | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансу-вання | Прогнозні обсяги фінансування (млн.грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20. Забезпечення проведення під-готовки та пере-підготовки у ви-щих навчальних закладах стюар-дів, волонтерів, працівників сфе-ри обслугову-вання, медичних працівників та працівників пра-воохоронних органів |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Створення організаційних та правових умов для залучення інвестицій |  |  |  |  |  |  |  | Заходів не передбаче-но. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за програмою у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | держав-ний бюджет місцеві бюджети інші джерела | 1659,21 62,91 0 1596,3 | 240,56 14,63 0 225,93 | 444,56 14,63 0 429,93 | 432,56 14,63 0 417,93 | 521,56 14,63 0 506,93 | 19,97 4,39 0 15,58 |

Додаток 3

до Програми

ПОКАЗНИКИ

очікуваних результатів  виконання обласної цільової

програми підготовки  та  проведення в Україні

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Значення показника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 4. Будівництво, реконструкція та ремонт залізниць | комплексна модернізація ділянки залізничного напрямку Полтава-Бурти-Користівка – для розвантаження ділянок залізничних напрямів, якими рухатимуться пасажирські поїзди з учасниками Чемпіонату та уболівальниками кілометрів Обсяги надходжень до бюджетів та державних цільових фондів, млн.грн. | 177 191,86 | 19 20,59 | 59 63,95 | 59 63,95 | 40 43,37 |  |
| 5. Будівництво, реконструкція та ремонт відповідно до європейських стандартів автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) | протяжність доріг км Обсяги надходжень до бюджетів та державних цільових фондів, млн.грн. | 349,3 262,69 | 80,24 44,86 | 83,54 58,04 | 81,04 56,12 | 84,44 98,35 | 20,73 5,32 |
| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Значення показника |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 15. Будівництво, реконструкція та створення у мм.Києві, Донецьку, Львові, Дніпропетровську, Одесі, Харкові та на прилеглих до них територіях, у населених пунктах за маршрутами руху учасників Чемпіонату і туристів належної інфраструктури, розроблення туристичних маршрутів | проведення виставки-турсалону одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. Забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою, карт, путівників різними мовами | випуск довідників, путівників по області одиниць розробка виробів декоративного мистецтва, сувенірної продукції обсяги реалізації, млн.грн. Обсяги надходжень до бюджетів та державних цільових фондів, млн.грн. | 5 2,5 0,79 | 1 | 1 | 1 | 1 0,5 0,16 | 1 2,0 0,63 |
| 19. Створення атмосфери футбольного свята, монтаж великих телеекранів у всіх обласних центрах України, курортах, місцях масового відпочинку, фан-зонах | установка відеоекрану розміром 3х4 м у м. Полтава одиниць | 1 |  | 1 |  |  |  |