ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

04.07.2008    № 222

Заходи по організації збирання ранніх зернових

та зернобобових культур урожаю 2008 року

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здійснити комплекс організаційних та технологічних заходів щодо збереження всіх наявних посівних площ ранніх зернових та зернобобових культур. | червень – липень 2008 року | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміні-страції, райдержадміні-страції |
| 2 | Розробити робочі плани підготовки та проведення жнив по кожному господарству, району та області. | до 15 липня 2008 року | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміні-рації, райдержадмініст-рації |
| 3 | Організувати та забезпечити своєчасне укладання договорів на залучення до збирання урожаю необхідної для виконання цієї роботи в 15-ти денний термін кількості високопродуктивної зернозбиральної техніки з МТС та мехзагонів із Полтавської та інших областей на взаємовигідних умовах розрахунків. | до 15 липня 2008 року | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміні-страції, райдержадміні-страції |
| 4 | Здійснити заходи щодо якісної підготовки зернозбиральної техніки, забезпечення пально-мастильними матеріалами для проведення збиральних робіт | до 15 липня 2008 року | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміні-страції, Головне управ-ління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Забезпечити проведення моніторингу та щотижневе інформування сільськогосподарських виробників про наявність пально-мастильних матеріалів та ціни на них. | щомісячно протягом червня-жовтня 2008 року | Головне управління агропромислового розвитку облдержадмі- ністрації, райдержад- міністрації |
| 6 | Забезпечити виконання комплексу заходів по ремонту сільських доріг та під’їздів до хлібоприймальних підприємств. | до 10 липня 2008 року | Служба автомобільних доріг в Полтавській області, райдержад-міністрації |
| 7 | Забезпечити оперативне просування зернозбиральної техніки та вантажних автомобілів, які беруть участь в збиранні врожаю ранніх зернових та зернобобових культур автошляхами області. | до 15 серпня 2008 року | Інспекції Державного технічного нагляду облдержадміністрації, Головне Управління МВС України в Полтавській області, райдержадміністрації |
| 8 | Забезпечити облік та збереження врожаю від пожеж, розкрадання та псування. | до 1 жовтня 2008 року | Головне управління МНС України в Полтавській області, райдержадміні-страції |
| 9 | Забезпечити належні умови праці, медичне обслуговування, харчування працівникам на жнивах за пільговими цінами. | до 15 серпня 2008 року | Райдержадміністрації, Полтавська обласна організація профспілки працівників агропро-мислового комплексу |

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації    					С.А.Соловей