ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

15.01.2010	№ 6

Організаційні заходи з підготовки до проведення комплексу

весняно-польових робіт у 2010 році

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечити своєчасне укладення договорів на земельні та майнові паї, своєчасні розрахунки по заробітній та орендній платі. | До 1 березня | Головне управління Держкомзему у Полтавській області, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 2 | Сприяти організації кредитування сільгосппідприємств комерційними банками. Провести в обласній державній адміністрації робочу зустріч з керівниками комерційних банків з даного питання. | Лютий | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Управління НБУ у Полтавській області, райдержадміністрації |
| 3 | Провести зустрічі з керівниками зерно-заготівельних та зернопереробних підприємств, цукрових заводів, відпрацювати спільні дії по здійсненню авансування виробництва продукції рослинництва даними підприємствами. | Лютий - березень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 4 | Здійснити комплекс заходів щодо проведення технологічної наладки та забезпечення готовності тракторів, ґрунтообробної та посівної техніки, контролю якості ремонту. | До 10 березня | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, інспекція державного технічного нагляду облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 5 | Вести постійний моніторинг перезимівлі озимих культур та їх фітосанітарного стану. Інформацію про стан посівів та рекомендації доводити до сільгосптоваровиробників щомісячно. | Січень-березень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з інститутом агропромислового виробництва ім. Вавілова, обласна державна насіннєва інспекція, райдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Відпрацювати з керівниками сільгосппідприємств науково - обґрунтовану структуру посівних площ, забезпечити стабілізацію посівів кукурудзи на зерно, сої та розширення посівів цукрових буряків в господарствах, що не входять до системи цукрозаводів. | До 20 травня | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 7 | Уточнити потребу в насінні ярих в розрізі культур та стану забезпечення ним всіх категорій господарств виходячи із рекомендованих площ посіву та можливого пересіву озимини | До 25 лютого | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласна державна насіннєва інспекція, райдержадміністрації |
| 8 | Організувати підготовку посівного матеріалу відповідно до вимог державних стандартів та тримати на постійному контролі його якісні показники. | До 1 червня | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласна державна насіннєва інспекція, державна інспекція з карантину рослин по Полтавській області, райдержадміністрації |
| 9 | Організувати постійний моніторинг та інформування споживачів мінеральних добрив, засобів захисту рослин, техніки, пально-мастильних матеріалів, запасних частин про наявність даної продукції на внутрішньому ринку, рівень цін та постачальників даних ресурсів. Сприяти закупівлі мінеральних добрив сільгосптоваровиробниками в січні та лютому місяці. | до 1 червня | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з інспекцією державного технічного нагляду облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 10 | Підготувати та провести в кожному сільськогосподарському підприємстві наради з питання підготовки до весняно-польових робіт зі спеціалістами та безпосередніми виконавцями за участю представників районних сільськогосподарських служб та органів місцевого самоврядування, на яких розглянути питання кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, створення безпечних умов праці, забезпечення спецодягом, харчуванням та умовами оплати праці. | Лютий березень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Визначити по кожному району господарства, які не матимуть змоги забезпечити своєчасне і якісне проведення комплексу весняно-польових робіт, надати їм необхідну консультативну і практичну допомогу. | До 1 квітня | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 12 | Організувати розробку робочих планів проведення весняно-польових робіт в господарствах області, в яких передбачити обсяги по видах робіт і в розрізі культур з урахуванням рекомендованої структури посівних площ та можливого пересіву озимини, а також матеріально-технічне та фінансове забезпечення. | До 1 березня | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністраціями |
| 13 | Організувати та провести навчання агрономічної та інженерної служб, керівників та спеціалістів середньої ланки сільськогосподарських підприємств, механізаторів по інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур, впровадженню ресурсо-, енерго- та вологозберігаючих технологій в умовах негативного впливу світової фінансової кризи. на обласному рівні на районному рівні | Лютий Березень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з інститутом агропромислового виробництва ім. Вавілова, Полтавська державна аграрна академія, райдержадміністрації |
| 14 | Проводити обласні селекторні наради з питань підготовки до проведення весняно-польових робіт за участю керівників господарств з метою контролю та надання консультативної допомоги сільгосптоваровиробникам. | не рідше одного разу на місяць | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 15 | Забезпечити постійне оперативне висвітлення ходу підготовки до весняно-польових робіт в засобах масової інформації. | до 1 червня | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Проводити навчання керівників і спеціалістів сільгосппідприємств усіх форм власності з питань охорони праці та пожежної безпеки, використання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур і досвіду роботи кращих господарств | Лютий- березень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 17 | Вивчити потребу та напрямки придбання сільгосптоваровиробниками області сільськогосподарської техніки і обладнання в 2010 році | Грудень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 18 | Вивчити питання щодо забезпечення сількогосподарських і фермерських підприємств області обладнанням для токового господарства та розглянути можливості будівництва сільгосп товаровиробниками міні-елеваторів з обладнання, яке виготовляють промислові підприємства регіону. | березень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, райдержадміністрації |

Заступник голови - керівник

апарату облдержадміністрації 							С.А.Соловей